## PORTADA
E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS VALENCIA PLAN OPERATIVO ANUALIZADO POA - 2018
ACCIONES DEL POA
DATOS ESTRATEGICOS
CALIFICACION DE ACCIONES
DATOS DE RESPONSABLES
FECHAS DE SEGUIMIENTO AL POA
INDICADOR POA
ANÁLISIS INDICADOR POA

## plan
| IPS. E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS VALENCIA CORDOBA |  |  | REGISTRO
PLAN OPERATIVO ANUAL
| FECHA DE ELABORACIÓN: 20/01/2018 |  |  | Versión: 0 | Página 1 de 1
| N° | OBJETIVO ESTRATEGICO | ACCIONES | ¿QUIEN? Proceso Responsable | FECHA DE PRIMERA VERIFICACIÓN | FECHA DE SEGUNDA VERIFICACIÓN | RESULTADO DE VERIFICACIÓN |  | LINEA ESTRATEGICA
[7 empty] | Ejecutado | No ejecutado
1A | 1 | Mejorar la infraestructura hospitalaria para brindar mejores servicIos de salud Garantizar la planificación organizacional para preveer escenarios futuros | 1. Elaborar plan anticorrupción y atención al ciudadano 2. Actualizar Mapa de riesgo institucional 3. Desarrollar politicas del modelo integrado de planeación y gestión 4. Dotar de nuevos equipos biomedicos a la institución 5. Diseñar herramienta para identificar las quejas que mas se presenan en la institución | Gestión administrativa | 2018-07-01 | 2018-12-15 |  |  | Infraestructura para servir mejor Modelos de gestión para optimizar procesos y resultados
2A | 2 | Fortalecer la implementación de sistemas de gestión para mejorar de forma integral los resultados en materia de calidad, seguridad y medio ambiente | 1. Elaborar pamec basado en estandares de acreditación 2. Implementar acciones del pamec 3. Realizar analisis mensual de indicadores de calidad y seguridad de pacientes, levantar acciones correctivas en caso de no cumplimiento 4. Actualizar programa de seuridad del peciente 5. Desarrollar estrategias de seguridad del paciente | Gestión de Calidad y Seguridad de Pacientes | 2018-07-01 | 2018-12-15 |  |  | Modelos de gestión para optimizar procesos y resultados
3A | 3 | Fortalecer la implementación de sistemas de gestión para mejorar de forma integral los resultados en materia de calidad, seguridad y medio ambiente | 1. Realizar analisis mensual de indicadores de satisfacción del usuario en el aplicativo dispuesto para esto Y levantar acciones para mejorar el proceso 2. Dar a conocer mensualmente los resultados de satisfacción a la comunidad y funcionarios 3. Realizar análisis de indicadores de respuesta a PQRS en el aplivativo diseñado para esto 4. Implementar diagrama de pareto para identificar quejas se presentan 5. Gestionar ante jefe de sistemas inclusión de PQRS a través de la pagina web de la institución | Gestión del SIAU | 2018-07-01 | 2018-12-15 |  |  | Modelos de gestión para optimizar procesos y resultados
4A | 4 | Fortalecer la implementación de sistemas de gestión para mejorar de forma integral los resultados en materia de calidad, seguridad y medio ambiente | 1. Socializar guias de practica clínica médicas y odontologicas 2. Realizar auditorias para evaluar adherencia a las guias de práctica clínica 3. Realizar analisis mensual indicadores, levantar acciones correctivas en caso de no cumplimiento 4. Levantar procedimientos del proceso | Gestión Asistencial | 2018-07-01 | 2018-12-15 |  |  | Modelos de gestión para optimizar procesos y resultados
5A | 5 | Fortalecer la implementación de sistemas de gestión para mejorar de forma integral los resultados en materia de calidad, seguridad y medio ambiente | 1. Actualizar procedimientos y protocolos del proceso 2. Socializar procedimientos y protocolos 3. Realizar analisis mensual indicadores, levantar acciones correctivas en caso de no cumplimiento | Gestión de Apoyo Diagnostico | 2018-07-01 | 2018-12-15 |  |  | Modelos de gestión para optimizar procesos y resultados
6A | 6 | Fortalecer la implementación de sistemas de gestión para mejorar de forma integral los resultados en materia de calidad, seguridad y medio ambiente | 1. Implementar tablas de retención documental 2. Levantar procedimientos del proceso | Gestión documental | 2018-07-01 | 2018-12-15 |  |  | Modelos de gestión para optimizar procesos y resultados
7A | 7 | Fortalecer la implementación de sistemas de gestión para mejorar de forma integral los resultados en materia de calidad, seguridad y medio ambiente Maximizar la eficiencia operacional para garantizar la sostenibilidad financiera | 1. Actualizar PGIRHS 2. Socializar PGIRHS al personal de la institución 3. Implementar estrategia de cero papel 4. Diseñar e implementar indicador que evalue el consumo de papel en la institución 5. Realizar seguimiento a la generación de residuos hospitalario y tomar acciones correctivas cuando estos se aumenten | Gestión Ambiental | 2018-07-01 | 2018-12-15 |  |  | Modelos de gestión para optimizar procesos y resultados Eficiencia organizacional
8A | 8 | Fortalecer la implementación de sistemas de gestión para mejorar de forma integral los resultados en materia de calidad, seguridad y medio ambiente Garantizar la planificación organizacional para preveer escenarios futuros | 1. Elaborar plan de mejora del SGSST 2. Implementar Plan de mejora SGSST 3. Diseñar aplicativo para indicadores del SGSST 4. Realizar analisis de indicadrores del SGSST 5. Realizar auditoria al SGSST | Gestión de la SST | 2018-07-01 | 2018-12-15 |  |  | Modelos de gestión para optimizar procesos y resultados Eficiencia organizacional
9A | 9 | Fortalecer las competencias del recurso humano para garantizar los resultados institucionales | 1. Diseñar plan estrategico de talento humano 2. Diseñar plan de capacitación 3. Implementar plan de capacitación 4. Implementar programa de inducción y reinducción | Gestión del Talento Humano | 2018-07-01 | 2018-12-15 |  |  | Talento humano competente para servir con calidad
10A | 10 | Fortalecer la implementación de sistemas de gestión para mejorar de forma integral los resultados en materia de calidad, seguridad y medio ambiente Garantizar la planificación organizacional para preveer escenarios futuros | 1. Levantar programa de auditoría 2. Levantar planes de auditoría 3. Implementar programa y plan de auditoría 4. Realizar seguimiento al control y gestión de los procesos a través de los mapas de riesgos, planes de acción 5. Levantar procedimientos del proceso | Control Interno | 2018-07-01 | 2018-12-15 |  |  | Modelos de gestión para optimizar procesos y resultados
11A | 11 | Fortalecer la implementación de sistemas de gestión para mejorar de forma integral los resultados en materia de calidad, seguridad y medio ambiente | 1. Realizar plan de mantenimiento hospitalario 2. Gestionar plan de mantenimiento de equipos biomédicos 3. Gestionar plan de calibración de equipos 4. Levantar procedimientos del proceso 5. Realizar seguimiento a los planes de mantenimiento | Gestión de Mantenimiento | 2018-07-01 | 2018-12-15 |  |  | Modelos de gestión para optimizar procesos y resultados
12A | 12 | Fortalecer la implementación de sistemas de gestión para mejorar de forma integral los resultados en materia de calidad, seguridad y medio ambiente | 1. Levantar y actualizar procedimientos del proceso 2. Diseñar indicadores del proceso 3. Implementar indicadores | Gestión de esterilización | 2018-07-01 | 2018-12-15 |  |  | Modelos de gestión para optimizar procesos y resultados
13A | 13 | Fortalecer la implementación de sistemas de gestión para mejorar de forma integral los resultados en materia de calidad, seguridad y medio ambiente Maximizar la eficiencia operacional para garantizar la sostenibilidad financiera | 1. Levantar procedimientos del proceso 2. Levantar indicadores de proceso | Gestión de compras y suministros | 2018-07-01 | 2018-12-15 |  |  | Modelos de gestión para optimizar procesos y resultados Eficiencia organizacional
14A | 14 | Fortalecer la atención primaria en salud con enfoque de salud familiar y comunitaria para mejorar las condiciones de salud de la población Maximizar la eficiencia operacional para garantizar la sostenibilidad financiera | 1. Realizar Evaluación de aplicación de guia de manejo especifica mensualmente: Guía de atención de enfermedad hipertensiva 2. Realizar Evaluación de aplicación de guía de manejo de crecimiento y desarrollo mensualmente 3. Realizar analisis mensual indicador proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación 4. Diseñar e implementar estrategias para el cumplimiento de las mestas de PyP 5. Realizar seguimiento a través de indicadores al cumplimiento de las metas de PyP | Gestión de PyP | 2018-07-01 | 2018-12-15 |  |  | Implementación de politicas para mejorar la salud Eficiencia organizacional
15A | 15 | Maximizar la eficiencia operacional para garantizar la sostenibilidad financiera | 1. Realizar depuración de cartera 2.Realizar conciliación de cartera de forma permanente 3. Realizar proceso de saneamiento y sostenibilidad contable sobre las cuentas de activo, pasivos y patrimonio 4. Formulaciòn y ejecuciòn del flujo de caja financiero 5. Realizar estudio de costos de producción de servicios 6. Realizar informe mensual de lo facturado Vs lo radicado en forma general y por EPS | Gestión Financiera Presupuestal y Facturación | 2018-07-01 | 2018-12-15 |  |  | Manejo eficiente de los recursos
16A | 16 | Fortalecer la implementación de sistemas de gestión para mejorar de forma integral los resultados en materia de calidad, seguridad y medio ambiente | 1. Levantar un plan de contingencia que garantice el normal funcionamiento de los sistemas de información de la organización, sean manuales, automatizados, o ambos, implementarlo y evaluarlo 2. Levantar indicador efectividad del proceso gestión de la información e implementarlo | Gestión Financiera Presupuestal y Facturación | 2018-07-01 | 2018-12-15 |  |  | Modelos de gestión para optimizar procesos y resultados Eficiencia organizacional
17A | 17
18A | 18
19A | 19
20A | 20
21A | 21
22A | 22
23A | 23
24A | 24
PORTADA

## Informe
| IPS. E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZÒN DE JESÙS PLAN OPERATIVO ( POA) |  |  |  | Acción No: |  |  | Versión: 0
[5 empty] | 1A |  |  | Codigo. AEGAHSN001
| LINEA ESTRATEGICA |  |  |  | PROCESO
| Infraestructura para servir mejor Modelos de gestión para optimizar procesos y resultados |  |  |  | Gestión administrativa
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN (¿Quiénes participan en la acción?)
| Nombres |  |  |  | Cargo:
1 | Carlos Sejín |  |  |  | Gerente
2
OBJETIVO ESTRATEGICO
Mejorar la infraestructura hospitalaria para brindar mejores servicIos de salud Garantizar la planificación organizacional para preveer escenarios futuros
META ESTRATEGICA
1. Implementar a 2020 en un 80%, el modelo integrado de planeación y gestión 2. Dotar de nuevos equipos y/o dispostivos médicos a la E.S.E Sagrado Corazón de Jesús 3. Dotar de nuevos equipos y/o dispostivos médicos a los centros de salud de los corregimientos
INDICADOR OPERACIONAL DE LA ACCION
Efectividad de la acción
META OPERACIONAL ANUAL
>= 90%
| PLAN DE ACCIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO
| No. | ACTIVIDAD |  | FECHA DE EJECUCIÓN | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | REALIZADO SI / NO | OBSERVACIÓN |  | PRÓXIMO SEGUIMIENTO
| 1 | Elaborar plan anticorrupción y atención al ciudadano |  | 2018-01-31 | Asesor de Planeación | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Actualizar Mapa de riesgo institucional |  | 2018-03-30 | Asesor de Planeación | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Desarrollar politicas del modelo integrado de planeación y gestión |  | 2018-12-01 | Asesor de Planeación Gerente | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Dotar de nuevos equipos biomedicos a la institución |  | 2018-12-01 | Gerente | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Diseñar herramienta para identificar las quejas que mas se presenan en la institución |  | 2018-02-28 | Asesor de planeación | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | [6 empty] | 0
OBSERVACIONES
RESULTADO DEL INDICADOR
0%
| APROBACIÓN PLAN |  |  |  |  | APROBACIÓN CIERRE
| Responsable de Proceso: |  | Gerente: |  |  | Responsable de Proceso: |  | Gerente:
Formulas:
FECHA DE EJECUCIÓN = IF(ISERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(H4,[No.]),PA,5,0)),"",VLOOKUP(CONCATENATE(H4,[No.]),PA,5,0))
PRÓXIMO SEGUIMIENTO = IF(ISERROR(VLOOKUP(CONCATENATE(H4,[No.]),PA,9,0)),"",VLOOKUP(CONCATENATE(H4,[No.]),PA,9,0))
PORTADA

## Datos
NUMERO DE ACCIÓN | OBJETIVO ESTRATEGICO | METAS ESTRATEGICAS | INDICADOR OPERACIONAL | RESULTADO DEL INDICADOR | META OPERACIONAL
1A | Mejorar la infraestructura hospitalaria para brindar mejores servicIos de salud Garantizar la planificación organizacional para preveer escenarios futuros | 1. Implementar a 2020 en un 80%, el modelo integrado de planeación y gestión 2. Dotar de nuevos equipos y/o dispostivos médicos a la E.S.E Sagrado Corazón de Jesús 3. Dotar de nuevos equipos y/o dispostivos médicos a los centros de salud de los corregimientos | Efectividad de la acción |  | >= 90%
2A | Fortalecer la implementación de sistemas de gestión para mejorar de forma integral los resultados en materia de calidad, seguridad y medio ambiente | 1. Garantizar el cumplimiento de las acciones establecidas en el programa de auditoría para el mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud anualmente en >= 90% 2. Aumentar el cumplimiento de estandares de acreditación en salud anualmente en >= 1,2 3. Garantizar el cumplimiento de los indicadores de calidad y seguridad de pacientes aplicables a la E.S.E en >=80% | Efectividad de la acción |  | >= 90%
3A | Fortalecer la implementación de sistemas de gestión para mejorar de forma integral los resultados en materia de calidad, seguridad y medio ambiente | 1. Aumentar el cumplimiento de estandares de acreditación en salud anualmente en >= 1,2 2. Garantizar el cumplimiento de los indicadores de calidad y seguridad de pacientes aplicables a la E.S.E en >=80% | Efectividad de la acción |  | >= 90%
4A | Fortalecer la implementación de sistemas de gestión para mejorar de forma integral los resultados en materia de calidad, seguridad y medio ambiente | 1. Aumentar el cumplimiento de estandares de acreditación en salud anualmente en >= 1,2 2. Garantizar el cumplimiento de los indicadores de calidad y seguridad de pacientes aplicables a la E.S.E en >=80% | Efectividad de la acción |  | >= 90%
5A | Fortalecer la implementación de sistemas de gestión para mejorar de forma integral los resultados en materia de calidad, seguridad y medio ambiente | 1. Aumentar el cumplimiento de estandares de acreditación en salud anualmente en >= 1,2 | Efectividad de la acción |  | >= 90%
6A | Garantizar la planificación organizacional para preveer escenarios futuros | 1. Implementar a 2020 en un 80%, el modelo integrado de planeación y gestión | Efectividad de la acción |  | >= 90%
7A | Fortalecer la implementación de sistemas de gestión para mejorar de forma integral los resultados en materia de calidad, seguridad y medio ambiente Maximizar la eficiencia operacional para garantizar la sostenibilidad financiera | 1. Implementar a 2020 en un 80%, el modelo integrado de planeación y gestión 2. Dismunuir los costos operacionales en un 10% 3. Mantener calificación con riesgo fiscal y financiero bajo | Efectividad de la acción |  | >= 90%
8A | Fortalecer la implementación de sistemas de gestión para mejorar de forma integral los resultados en materia de calidad, seguridad y medio ambiente Garantizar la planificación organizacional para preveer escenarios futuros | 1. Implementar la gestión ambiental de la E.S.E de acuerdo al decreto 351 de 2014 2. Implementar a 2020 en un 80%, el modelo integrado de planeación y gestión | Efectividad de la acción |  | >= 90%
9A | Fortalecer las competencias del recurso humano para garantizar los resultados institucionales | 1. Capacitar en un 90% al personal de la institución en temas relacionados con sus procesos | Efectividad de la acción |  | >= 90%
10A | Fortalecer la implementación de sistemas de gestión para mejorar de forma integral los resultados en materia de calidad, seguridad y medio ambiente Garantizar la planificación organizacional para preveer escenarios futuros | 1. Garantizar el cumplimiento de las acciones establecidas en el programa de auditoría para el mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud anualmente en >= 90% 2. Aumentar el cumplimiento de estandares de acreditación en salud anualmente en >= 1,2 3. Garantizar el cumplimiento de los indicadores de calidad y seguridad de pacientes aplicables a la E.S.E en >=80% 4. Garantizar la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Tranbajo en un minimo del 90% 5. Implementar la gestión ambiental de la E.S.E de acuerdo al decreto 351 de 2014 6. Implementar a 2020 en un 80%, el modelo integrado de planeación y gestión | Efectividad de la acción |  | >= 90%
11A | Fortalecer la implementación de sistemas de gestión para mejorar de forma integral los resultados en materia de calidad, seguridad y medio ambiente Garantizar la planificación organizacional para preveer escenarios futuros | 1. Aumentar el cumplimiento de estandares de acreditación en salud anualmente en >= 1,2 2. Implementar a 2020 en un 80%, el modelo integrado de planeación y gestión | Efectividad de la acción |  | >= 90%
12A | Fortalecer la implementación de sistemas de gestión para mejorar de forma integral los resultados en materia de calidad, seguridad y medio ambiente | 1. Aumentar el cumplimiento de estandares de acreditación en salud anualmente en >= 1,2 | Efectividad de la acción |  | >= 90%
13A | Fortalecer la implementación de sistemas de gestión para mejorar de forma integral los resultados en materia de calidad, seguridad y medio ambiente Maximizar la eficiencia operacional para garantizar la sostenibilidad financiera | Aumentar el cumplimiento de estandares de acreditación en salud anualmente en >= 1,2 2. Dismunuir los costos operacionales en un 10% 3. Mantener calificación con riesgo fiscal y financiero bajo | Efectividad de la acción |  | >= 90%
14A | Fortalecer la atención primaria en salud con enfoque de salud familiar y comunitaria para mejorar las condiciones de salud de la población Maximizar la eficiencia operacional para garantizar la sostenibilidad financiera | 1.Implementar un modelo de atención integral en salud con enfoque de salud familiar en un 80% 2. Cumplir con los estimados de Py P en un 80% | Efectividad de la acción |  | >= 90%
15A | Maximizar la eficiencia operacional para garantizar la sostenibilidad financiera | 1.Dismunuir los costos operacionales en un 10% 2.Recuperar la cartera en un 70% anualmente. 3. Disminuir las las glosas en un 60% | Efectividad de la acción |  | >= 90%
16A | Fortalecer la implementación de sistemas de gestión para mejorar de forma integral los resultados en materia de calidad, seguridad y medio ambiente | 1. Implementar un modelo de atención integral en salud con enfoque de salud familiar en un 80% | Efectividad de la acción |  | >= 90%
17A
18A
19A
20A
21A
22A
23A
24A
PORTADA

## Plan de acción
CONCATENAR | NUMERO DE ACCIÓN | No. | ACTIVIDAD | FECHA DE EJECUCIÓN | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | REALIZADO SI / NO | OBSERVACIÓN | PRÓXIMO SEGUIMIENTO | ESTADO DE LA ACCIÓN | Cumplimiento | TOTAL
1A1 | 1A | 1 | Elaborar plan anticorrupción y atención al ciudadano | 2018-01-31 | Asesor de Planeación
1A2 | 1A | 2 | Actualizar Mapa de riesgo institucional | 2018-03-30 | Asesor de Planeación
1A3 | 1A | 3 | Desarrollar politicas del modelo integrado de planeación y gestión | 2018-12-01 | Asesor de Planeación Gerente
1A4 | 1A | 4 | Dotar de nuevos equipos biomedicos a la institución | 2018-12-01 | Gerente
1A5 | 1A | 5 | Diseñar herramienta para identificar las quejas que mas se presenan en la institución | 2018-02-28 | Asesor de planeación
2A1 | 2A | 1 | Elaborar pamec basado en estandares de acreditación | 2018-03-30 | Coordinador de Calidad Asesor de planeación
2A2 | 2A | 2 | Implementar acciones del pamec | 2018-12-01 | Jefes de proceso
2A3 | 2A | 3 | Realizar analisis mensual de indicadores de calidad y seguridad de pacientes, levantar acciones correctivas en caso de no cumplimient | 2018-12-01 | Coordinador de Calidad
2A4 | 2A | 4 | Actualizar programa de seguridad del peciente | 2018-02-25 | Coordinador de Calidad Asesor de planeación
2A5 | 2A | 5 | Desarrollar estrategias de seguridad del paciente | 2018-12-01 | Jefes de proceso Gerente
3A1 | 3A | 1 | Realizar analisis mensual de indicadores de satisfacción del usuario en el aplicativo dispuesto para esto Y levantar acciones para mejorar el proceso | 2018-12-01 | Coordinador SIAU
3A2 | 3A | 2 | Dar a conocer mensualmente los resultados de satisfacción a la comunidad y funcionarios | 2018-12-01 | Coordinador SIAU
3A3 | 3A | 3 | Realizar análisis de indicadores de respuesta a PQRS en el aplicativo diseñado para esto | 2018-12-01 | Coordinador SIAU
3A4 | 3A | 4 | Realizar cada dos meses pareto para identificar quejas mas se presentan | 2018-12-01 | Coordinador SIAU
3A5 | 3A | 5 | Gestionar ante jefe de sistemas inclusión de PQRS a través de la pagina web de la institución | 2018-03-30 | Coordinador SIAU
4A1 | 4A | 1 | Socializar guias de practica clínica médicas y odontologicas | 2018-10-30 | Coordinador médico Coordinador de odontología
4A2 | 4A | 2 | Realizar auditorias para evaluar adherencia a las guias de práctica clínica | 2018-11-15 | Coordinador médico Coordinador de odontología
4A3 | 4A | 3 | Realizar analisis mensual indicadores, levantar acciones correctivas en caso de no cumplimiento | 2018-12-01 | Coordinador médico Coordinador de odontología
4A4 | 4A | 4 | Levantar procedimientos del proceso | 2018-06-30 | Coordinador médico
5A1 | 5A | 1 | Actualizar procedimientos y protocolos del proceso | 2018-05-30 | Coordinador apoyo diagnostico
5A2 | 5A | 2 | Socializar procedimientos y protocolos | 2018-09-30 | Coordinador apoyo diagnostico
5A3 | 5A | 3 | Realizar analisis mensual indicadores, levantar acciones correctivas en caso de no cumplimiento | 2018-12-01 | Coordinador apoyo diagnostico
6A1 | 6A | 1 | Implementar tablas de retención documental | 2018-12-01 | Coordinador de archivos
6A2 | 6A | 2 | Levantar procedimientos del proceso | 2018-06-30 | Coordinador de archivos
7A1 | 7A | 1 | Actualizar PGIRHS | 2018-06-30 | Gerente
7A2 | 7A | 2 | Socializar PGIRHS al personal de la institución | 2018-07-30 | Coordinador de seguridad y salud en el trabajo
7A3 | 7A | 3 | Implementar estrategia de cero papel | 2018-12-01 | Coordinadora de calidad
7A4 | 7A | 4 | Diseñar e implementar indicador que evalue el consumo de papel en la institución | 2018-03-30 | Asesor de planeación Coordinadora de calidad
7A5 | 7A | 5 | Realizar seguimiento a la generación de residuos hospitalario y tomar acciones correctivas cuando estos se aumenten | 2018-12-01 | Coordinador de seguridad y salud en el trabajo
8A1 | 8A | 1 | Elaborar plan de mejora del SGSST | 2018-02-28 | Coordinador de seguridad y salud en el trabajo Asesor de planeación
8A2 | 8A | 2 | Implementar Plan de mejora SGSST | 2018-12-01 | Coordinador de seguridad y salud en el trabajo Gerente
8A3 | 8A | 3 | Diseñar aplicativo para indicadores del SGSST | 2018-03-30 | Asesor de planeación
8A4 | 8A | 4 | Realizar analisis de indicadrores del SGSST | 2018-12-01 | Coordinador de seguridad y salud en el trabajo
8A5 | 8A | 5 | Realizar auditoria al SGSST | 2018-10-30 | Coordinador de seguridad y salud en el trabajo
9A1 | 9A | 1 | Diseñar plan estrategico de talento humano | 2018-04-30 | Asesor de planeción Coordonara de calidad Encargada de taelento humano
9A2 | 9A | 2 | Diseñar plan de capacitación | 2018-02-15 | Coordonara de calidad Encargada de taelento humano
9A3 | 9A | 3 | Implementar plan de capacitación | 2018-12-01 | Coordonara de calidad Encargada de taelento humano
9A4 | 9A | 4 | Implementar programa de inducción y reinducción | 2018-12-01 | Coordonara de calidad Encargada de taelento humano
10A1 | 10A | 1 | Levantar programa de auditoría | 2018-01-30 | Asesor de control interno
10A2 | 10A | 2 | Levantar planes de auditoría | 2018-12-01 | Asesor de control interno
10A3 | 10A | 3 | Implementar programa y plan de auditoría | 2018-12-01 | Asesor de control interno
10A4 | 10A | 4 | Realizar seguimiento al control y gestión de los procesos a través de los mapas de riesgos, planes de acción | 2018-12-01 | Asesor de control interno
10A5 | 10A | 5 | Levantar procedimientos del proceso | 2018-06-30 | Asesor de control interno
11A1 | 11A | 1 | Realizar plan de mantenimiento hospitalario | 2018-02-28 | Coordonara de calidad Asesor de Planeación
11A2 | 11A | 2 | Gestionar plan de mantenimiento de equipos biomédicos | 2018-02-28 | Coordonara de calidad
11A3 | 11A | 3 | Gestionar plan de calibración de equipos | 2018-02-28 | Coordonara de calidad
11A4 | 11A | 4 | Levantar procedimientos del proceso | 2018-06-30 | Auxiliar de Mantenimiento Coordinador de calidad
11A5 | 11A | 5 | Realizar seguimiento a los planes de mantenimiento | 2018-12-01 | Coordonara de calidad
12A1 | 12A | 1 | Levantar y actualizar procedimientos del proceso | 2018-07-30 | Encargada del prceso de esterilización
12A2 | 12A | 2 | Diseñar indicadores del proceso | 2018-06-30 | Asesor de planeción
12A3 | 12A | 3 | Implementar indicadores | 2018-12-01 | Encargada del proceso de esterilización
13A1 | 13A | 1 | Levantar procedimientos del proceso | 2018-07-30 | Encargo almacen
13A2 | 13A | 2 | Levantar indicadores de proceso | 2018-09-30 | Encargo almacen
14A1 | 14A | 1 | Realizar Evaluación de aplicación de guia de manejo especifica mensualmente: Guía de atención de enfermedad hipertensiva | 2018-12-15 | Jefe de PyP
14A2 | 14A | 2 | Realizar Evaluación de aplicación de guía de manejo de crecimiento y desarrollo mensualmente | 2018-12-15 | Jefe de PyP
14A3 | 14A | 3 | Realizar analisis mensual indicador proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación | 2018-12-15 | Jefe de PyP
14A4 | 14A | 4 | Diseñar e implementar estrategias para el cumplimiento de las mestas de PyP | 2018-02-15 | Jefe de PyP
14A5 | 14A | 5 | Realizar seguimiento a través de indicadores al cumplimiento de las metas de PyP | 2018-12-15 | Jefe de PyP
15A1 | 15A | 1 | Realizar depuración de cartera | 2018-12-15 | Contador
15A2 | 15A | 2 | Realizar conciliación de cartera de forma permanente | 2018-12-15 | Contador
15A3 | 15A | 3 | Realizar proceso de saneamiento y sostenibilidad contable sobre las cuentas de activo, pasivos y patrimonio | 2018-12-15 | Contador
15A4 | 15A | 4 | Formulaciòn y ejecuciòn del flujo de caja financiero | 2018-12-15 | Contador
15A5 | 15A | 5 | Realizar estudio de costos de producción de servicios | 2018-12-15 | Gerente
15A6 | 15A | 6 | Realizar informe mensual de lo facturado Vs lo radicado en forma general y por EPS | 2018-12-15 | Coordinador de facturación
16A1 | 16A | 1 | Levantar un plan de contingencia que garantice el normal funcionamiento de los sistemas de información de la organización, sean manuales, automatizados, o ambos, implementarlo y evaluarlo | 2018-10-30 | Jefe de sistemas
16A2 | 16A | 2 | Levantar indicador efectividad del proceso gestión de la información e implementarlo | 2018-10-30 | Jefe de sistemas
PORTADA

## RESPONSABLE
CONCATENAR | NUMERO DE ACCIÓN | No. | PROCESO | CARGO
1A1 | 1A | 1 | Carlos Sejín | Gerente
2A1 | 2A | 1 | Kelly Ramos | Coordinador de Calidad
3A1 | 3A | 1 | Exalia Gomez | Coordinador del SIAU
4A1 | 4A | 1 | Ricardo Mestra | Coordindador Médico
5A1 | 5A | 1 | Ana Gonzalez | Coordinador de Aporyo Diagnostico
6A1 | 6A | 1 | Jorge Anicharico | Coordinador de archivos
7A1 | 7A | 1 | Kelly Ramos | Coordinador de Calidad
8A1 | 8A | 1 | Carlos Sejín | Gerente
8A2 | 8A | 2 | Yeni Carrillo | Coordinador de SGSST
9A1 | 9A | 1 | Mayda Marquez | Encargada de Talento Humano
10A1 | 10A | 1 | Nino Jamir Muñoz | Control Interno
11A1 | 11A | 1 | Gabriel Silva | Auxiliar de Mantenimiento
12A1 | 12A | 1 | Paola Guerra | Esterilización
13A1 | 13A | 1 | Nacor Correa | Coordinador de almacen
14A1 | 14A | 1 | Paola Ogaza | Jefe de PyP
15A1 | 15A | 1 | Fabiola Durango | Contadora
16A1 | 16A | 1 | Jefe de sistemas | Jefe de sistemas
PORTADA

## INDICADOR POA
NUMERO DE ACCIÓN | (Todas) | [6 empty] | 2018
FECHA DE EJECUCIÓN | (Todas)
Datos
| Cuenta de ACTIVIDAD | Suma de Cumplimiento |  | Cumplimiento | No cumplimiento
Total |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[6 empty] | BUENO | 100 - 90
[6 empty] | REGUALAR | 89.8 - 60
[6 empty] | MALO | 59.9 - 0
[6 empty] | RESPONSABLE | Emerson Montes
PORTADA

## ANALISIS
AÑO | ANALISIS INDICADOR POA | RESPONSABLE
2018 |  | Emerson Montes
PORTADA