## Mapa Riesgo
E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS - VALENCIA, CÓRDOBA MAPA DE RIESGO INTEGRAL (Corrupción y Gestión) AÑO 2022 ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCION 0007 DE 24 DE ENERO DE 2022
|  | EVALUACION DEL RIESGO |  |  |  | ANALISIS DEL RIESGO | [11 empty] | MONITOREO Y REVISION
CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL RIESGO
IDENTIFICACION DEL RIESGO | [5 empty] | Riesgo Inherente | [6 empty] | Riesgo Residual |  |  | Acciones asociadas al control | SEGUIMIENTO
Procesos | 0 | Descripción del riesgo | Acciones | Tipo de riesgo | CAUSA | Tipo de Impacto | Probabilidad | Impacto | Evaluación del riesgo inicial | Controles | Frecuencia de seguimiento | Responsable de la acción | Probabilidad | Impacto | Nueva evaluación del riesgo | Opciones de Manejo | Cuatrimestre 1 Abril 30 | Analisis | Cuatrimestre 2 Agosto 31 | Analisis | Cuatrimestre 3 Diciembre 31 | Analisis | EVALUACION | GENERAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Posibilidad de no cumplimiento de la gestión organizacional según lo establecido en la Resolución 710 de 2012 y 743 de 2013 Y 408 de 2018 sobre la gestión gerencial | El no gestionar los indicadores establecidos por norma para el plan de gestión gerencial, prodría llevar al incumplimiento de sus metas y por tanto afectaría los objetivos estratégicos de la E.S.E | 1. Realizar seguimiento al plan de gestión a través de los indicadores de forma trimestral 2. Presentar resultados al comité de gestión y desempeño | Riesgo de Gestión | No seguimiento y evaluación al plan de gestión | Objetivos institucionales | 1 | 5 | Alto | 1. Existe plan de gestión, actualizado según los lineamientos de la resolución 408 del 15 de febrero de 2018 2. Se presentó plan de gestión a la junta directiva, con evaluacion y calificacion satisfactoria 3. Se pide a los diferentes procesos relacionados con los indicadores, resultados anuales de su cumplimiento | Cuatrimestral | Asesor de gestión | 1 | 3 | Moderado | Moderada:Asumir el riesgo, reducir el riesgo | 10 | se realizó la socializacion de los resultados de indicadores del plan de gestión de vigencia anterior, en el mes de abril de 2022, ante el comité de gestión y desempeño. | 10 | se realizó la socializacion de los resultados de indicadores del plan de gestión de vigencia anterior, en el mes de abril de 2022, ante el comité de gestión y desempeño. | 10 | se realizó la socializacion de los resultados de indicadores del plan de gestión de vigencia anterior, en el mes de abril de 2022, ante el comité de gestión y desempeño. | 100% | 86.67%
| Posibilidad de no lograr los objetivos institucionales. | La falta de planes operativos, el no segumiento a los planes operativos, el no conocimiento por parte de los jefes de procesos de las acciones a establcer para conseguir el direccionamiento estartégico puede llevar al no cumplimiento de los objetivos organizacionales | 1. Diseñar plan operativo anualizado 2022 e implementarlo. 3. Socializar POA 2022 a los jesfes de proceso 4. Realizar seguimiento y evaluación al direccionamiento estrategico a través del plan operativo anual. 5. Generar informe del avance del cumplimiento. | Riesgo de Gestión | No existen planes operativos anualizados | Objetivos institucionales | 2 | 4 | Alto | 1. Existe plan de desarrollo institucional 2. Se socializó direccionamiento estrategico a los jefes de proceso 3. Existe plan operativo, con cumplimiento por encima del 90% % para el año 2020 | Cuatrimestral | Gerente | 2 | 3 | Moderado | Moderada:Asumir el riesgo, reducir el riesgo | 10 | En proceso. El informe de avance se arroja al final del seguimiento de cada cuatrimestre. | 10 | En proceso. El informe de avance se arroja al final del seguimiento de cada cuatrimestre. | 10 | En proceso. El informe de avance se arroja al final del seguimiento de cada cuatrimestre. | 100%
|  | La falta de mecanismos para el seguimiento a los resultados de los procesos puede conllevar al no cumplimiento de las metas organiacionales | 1. Implementar de forma bimensual reuniones del comité de gestión y desempeño institucional | Riesgo de Gestión | No seguimiento al comportamiento de los procesos | Objetivos institucionales | 2 | 3 | Moderado | No existen controles | Cuatrimestral | Gerente | 2 | 3 | Moderado | Moderada:Asumir el riesgo, reducir el riesgo | 10 | se han desarrollado tres reuniones en el ultimo cuatrimestre, donde se han socializado los planes institucionales y los resultados de evaluacion del plan de gestión, con constancia en Actas 001, 002 y 003 del comité, vigencia 2022. | 10 | se han desarrollado tres reuniones en el ultimo cuatrimestre, donde se han socializado los planes institucionales y los resultados de evaluacion del plan de gestión, con constancia en Actas 001, 002 y 003 del comité, vigencia 2022. | 10 | se han desarrollado tres reuniones en el ultimo cuatrimestre, donde se han socializado los planes institucionales y los resultados de evaluacion del plan de gestión, con constancia en Actas 001, 002 y 003 del comité, vigencia 2022. | 100%
| Posibilidad de que no se ejecuten todas las obligaciones establecidas en los contratos | La alta concentración de contratos en una sola persona genera el riesgo de que no evaluen de forma objetiva todas las obligaciones del contrato. | 1. Contratar personal de acuerdo a las necesidades de la contratación cuando no se tenga el conocimiento suficiente | Riesgo de Corrupción | Concentración de labores de supervisión de multiples contratos en poco personal | Ecónomico | 2 | 5 | Extremo | 1. Estatuto y/o manual de contratación de la institución | Cuatrimestral | Gerencia | 2 | 3 | Moderado | Moderada:Asumir el riesgo, reducir el riesgo | 10 | La contratación del personal y de servicios, se realiza según el manual de contratación y dicho manual reposa en la oficina de jurídica y se encuentra actualizado | 10 | La contratación del personal y de servicios, se realiza según el manual de contratación y dicho manual reposa en la oficina de jurídica y se encuentra actualizado | 10 | La contratación del personal y de servicios, se realiza según el manual de contratación y dicho manual reposa en la oficina de jurídica y se encuentra actualizado | 100%
|  | La no planeación de distribución de forma proporcional de acuerdo al número de supervisores que existe en la entidad, conlleva a que la persona tenga una sobrecarga de contratos y por tanto mala supervisión | 1.Elaborar manual de supervisión e intervetoría 2. Socializar e implementar manual de supervisión e interventoría | Riesgo de Corrupción | Desequilibrio en la asignación de la supervisión de ordenes y contratos | Ecónomico | 2 | 5 | Extremo | 1. Estatuto y/o manual de contratación de la institución | Cuatrimestral | Gerencia | 2 | 3 | Moderado | Moderada:Asumir el riesgo, reducir el riesgo | 5 | el manual de contratación , supervisión e interventoría se socializó a la gerencia y profesional universitario,en la vigencia anterior, con constancia en acta #02 de 2020 de Jurídica | 10 | el manual de contratación , supervisión e interventoría se socializó a la gerencia y profesional universitario,en la vigencia anterior, con constancia en acta #02 de 2020 de Jurídica | 10 | el manual de contratación , supervisión e interventoría se socializó a la gerencia y profesional universitario,en la vigencia anterior, con constancia en acta #02 de 2020 de Jurídica | 100%
| Posibilidad de extralimitación de funciones | El no conocimiento de la normatividad posibilitaría que se extralimite en sus funciones | 1. Elaborar normograma de la institución 2. Socializar normograma de la institución a la alta gerencia | Riesgo de Corrupción | Desconocimiento de la normatvidad vigente | Ecónomico | 2 | 4 | Alto | 1. Manual de funciones y competencias laborales de la E.S.E 2. Resoluciones internas 3. Manual de contratación | Cuatrimestral | Asesor Juridico | 2 | 3 | Moderado | Moderada:Asumir el riesgo, reducir el riesgo | 5 | se evidencia la documentacion del Normograma, pero no se ha socializado a la alta gerencia | 5 | se evidencia la documentacion del Normograma, pero no se ha socializado a la alta gerencia | 10 | se socializó el normograma a la gerencia, por parte de la oficina juridica. | 100%
|  | El no conocimiento de l manual de contratación conlleva a tomar decisiones que terminan generando problemas de corrupción | 1. Socializar manual de contratación al gerente | Riesgo de Corrupción | No conocimiento del manual de contratación | Ecónomico | 2 | 4 | Alto |  | Cuatrimestral | Asesor Juridico | 2 | 3 | Moderado | Moderada:Asumir el riesgo, reducir el riesgo | 10 | el manual de contratación se socializó a la gerencia y profesional universitario,en la vigencia anterior, con constancia en acta #02 de 2020 de Jurídica | 10 | el manual de contratación se socializó a la gerencia y profesional universitario,en la vigencia anterior, con constancia en acta #02 de 2020 de Jurídica | 10 | el manual de contratación se socializó a la gerencia y profesional universitario,en la vigencia anterior, con constancia en acta #02 de 2020 de Jurídica | 100%
|  | El no conocimiento del manual de funciones conlleva a que el funcionario termine tomando decisiones inadecuadas | 1. Socializar manual de funciones al gerente | Riesgo de Corrupción | Desconocimiento del manual de funciones | Ecónomico | 2 | 4 | Alto |  | Cuatrimestral | Profesional Universitario de Talento Humano( E ) | 2 | 3 | Moderado | Moderada:Asumir el riesgo, reducir el riesgo | 10 | Existe Acta de socialización de manual de funciones desde la vigencia 2020 y dicha acta reposa en la oficina de Talento humano | 10 | Existe Acta de socialización de manual de funciones desde la vigencia 2020 y dicha acta reposa en la oficina de Talento humano | 10 | Existe Acta de socialización de manual de funciones desde la vigencia 2020 y dicha acta reposa en la oficina de Talento humano | 100%
| Designación de supervisores que no cuenten con conocimiento suficiente para desempeñar la función | El no establecimiento de supervisores con el suficiente conocimiento adecuado para supervisar el objeto del contrato conlleva a fallas en el proceso de supervisión y por tanto impacta los recursos de la organización | 1. Socializar estatuto de contratación interno al personal que realiza supervisión | Riesgo de Corrupción | Falta de recursos para contratar personal idóneo de acuerdo al objeto contrato | Ecónomico | 2 | 4 | Alto | 1. Estatuto y/o manual de contratación de la institución | Cuatrimestral | Asesor Juridico | 2 | 3 | Moderado | Moderada:Asumir el riesgo, reducir el riesgo | 10 | el manual de contratación se socializó a la gerencia y profesional universitario, quien realiza la supervicion de contratos en la ESE, con constancia en acta #02 de 2020 de juridica | 10 | el manual de contratación se socializó a la gerencia y profesional universitario, quien realiza la supervicion de contratos en la ESE, con constancia en acta #02 de 2020 de juridica | 10 | el manual de contratación se socializó a la gerencia y profesional universitario, quien realiza la supervicion de contratos en la ESE, con constancia en acta #02 de 2020 de juridica | 100%
| Pérdida de insumos, materiales o equipos (por sustración) | La no interiorización de los valores contemplados en el código de integridad posibilita la sustracción de insumos, equipos y materiales de la E.S.E | 1. Elaborar el código de integridad de la institución 2. Socializar código de integridad al personal asistencial | Riesgo de corrupción transversal | Falta de interiorización del código de integridad o ética | Ecónomico | 2 | 4 | Alto | 1. Inventario físico de la E.S.E 2. Código de integridad 3. Equipo de vigilancia 4. Inventarios 2022 | Cuatrimestral | Profesional Universitario de Talento Humano | 2 | 3 | Moderado | Moderada:Asumir el riesgo, reducir el riesgo | 5 | se encuentra actualizado el codigo de integridad desde la anterior vigencia, pero no se ha socializado a los funcionario en la vigencia 2022 | 10 | el codigo de ntegridad fue socializado a los funcionarios en la vigencia 2022 | 10 | el codigo de ntegridad fue socializado a los funcionarios en la vigencia 2022 | 100%
|  | El no tener establecido un sistema de control eficaz en la institución conlleva a posibles perdidas de insumos, equipos y materiales de la E.S.E | 1. Realizar seguimiento mensualmente a los inventarios de equipos biomedicos de procesos asistenciales | Riesgo de corrupción transversal | Falta de un sistema de control en los diferentes servicios | Ecónomico | 2 | 4 | Alto |  | Cuatrimestral | Coordinador médico, Contador | 2 | 3 | Moderado | Moderada:Asumir el riesgo, reducir el riesgo | 10 | El inventario de equipos biomedicos se encuentra actualizado y reposa en carpeta en la oficina de calidad y almacén | 10 | El inventario de equipos biomedicos se encuentra actualizado y reposa en carpeta en la oficina de calidad y almacén | 10 | El inventario de equipos biomedicos se encuentra actualizado y reposa en carpeta en la oficina de calidad y almacén | 100%
|  | La falta de procesos de control de seguridad conlleva a posibles perdidas de insumos, equipos y materiales de la E.S.E | 1. Levantar plan de seguridad 2. Implementar acciones de seguridad | Riesgo de corrupción transversal | Falta de control del personal de seguridad | Ecónomico | 2 | 4 | Alto |  | Cuatrimestral | Empresa encargad de vigilancia | 2 | 3 | Moderado | Moderada:Asumir el riesgo, reducir el riesgo | 5 | No se ha documentado el plan de seguridad, pero se adelantan acciones de seguridad | 5 |  | 5 |  | 50%
|  | La falta de inventarios actualizados posibilita perdidas de insumos, equipos y materiales de la E.S.E | 1. Actualizar inventarios de la insttución | Riesgo de corrupción transversal | Falta de actualización de inventarios | Ecónomico | 2 | 4 | Alto |  | Cuatrimestral | Contador | 2 | 3 | Moderado | Moderada:Asumir el riesgo, reducir el riesgo | 0 | Se encuentra en proceso la actualizacion de dichos inventarios. | 0 |  | 7 |  | 70%
|  | La falta de competencia del personal encargado de tomar los datos y procesar la información conllevaría a la posibilidad de enviar información no objetiva, generando poblemas legales | 1. Incluir en el plan de capacitación, temas relacionados con el 2193 | Riesgo de Corrupción | 2. Falta de competencia del personal encargado de la toma del dato y análisis de la información | Ecónomico | 2 | 4 | Alto | 1. Persona encargada de verificar que la información del 2193 esté reportada a tiempo | Cuatrimestral | Profesional Universitario de Talento Humano | 2 | 3 | Moderado | Moderada:Asumir el riesgo, reducir el riesgo | 10 | se ha adelantado una capacitacion por parte del ministerio en la vigencia 2022, respecto al reporte de 2193 y se firmó el acta de análisis de reporte del primer trimestre de 2022, enviada por la secretaría departamental de salud. | 10 | se ha adelantado una capacitacion por parte del ministerio en la vigencia 2022, respecto al reporte de 2193 y se firmó el acta de análisis de reporte del primer trimestre de 2022, enviada por la secretaría departamental de salud. | 10 | se ha adelantado una capacitacion por parte del ministerio en la vigencia 2022, respecto al reporte de 2193 y se firmó el acta de análisis de reporte del primer trimestre de 2022, enviada por la secretaría departamental de salud. | 100%
|  | La inorpotunidad en el envío de la información por parte de los procesos al proceso encargado de revisar y enviar los informes posibilita el envío de información no adecuada | 1. Los procesos relacionados con información del 2193 deben enviarla a la persona que envía la información con diez días de antelación | Riesgo de Corrupción | 3. No envío a tiempo de los procesos involucrados en la generación de la información | Ecónomico | 2 | 4 | Alto | 1. Persona encargada de verificar que la información del 2193 esté reportada a tiempo | Cuatrimestral | Jefes relacionados con informe 2193 | 2 | 3 | Moderado | Moderada:Asumir el riesgo, reducir el riesgo | 10 | el encargado del reporte del 2193 lo ha realizado dentro de los plazos para el primer trimestre de 2022 | 10 | el encargado del reporte del 2193 lo ha realizado dentro de los plazos para el primer trimestre de 2022 | 10 | el encargado del reporte del 2193 lo ha realizado dentro de los plazos para el primer trimestre de 2022 | 100%
| Posibilidad de no publicar la información legal que exige la normatividad colombiana en la pagina web de la institución | El uso del poder por parte del gerente conlleva a la posibilidad de no publicar información legal | 1. Levantar estructura de presentación de informes | Riesgo de Corrupción | 1. Uso del poder por parte de la gerencia | Ecónomico | 2 | 4 | Alto | No se cuenta con controles | Cuatrimestral | Asesor de control interno | 2 | 4 | Alto | Moderada:Asumir el riesgo, reducir el riesgo | 10 | se han realizado los informes requeridos por entes de control en el primer trimestre dentro de la normatividad y plazos vigentes. | 10 | se han realizado los informes requeridos por entes de control en el primer trimestre dentro de la normatividad y plazos vigentes. | 10 | se han realizado los informes requeridos por entes de control en el primer trimestre dentro de la normatividad y plazos vigentes. | 100%
| Posibilidad de perdida de información, correos electrinicos, daños de software, aplicativos y otros. | Posibilidad de perdida de información por entrada de virus no malicioso, podría afectar la integridad de la información | 1. Capacitación en seguridad digital | Riesgo Digital | Entrada de virus malicioso al computador por: memoria USB, redes, correo eléctronico | Legal | 4 | 4 | Extremo | Antivirus licenciado | Cuatrimestral | Jefe de sistemas-Gerente | 4 | 3 | Alto |  | 0 | no se ha capacitado al personal sobre seguridad digital | 0 | no se ha capacitado al personal sobre seguridad digital | 0 | no se ha capacitado al personal sobre seguridad digital | 0%
|  | Perdida de información por fluctuación de energía podría conllevar afectar la disponibilidad de la información | 1. Solicitar cotización y compra de UPS regulada 30kva para todos los procesos 2. Garantizar mantenimiento de la red regulada | Riesgo Digital | Variación o fluctuación de la energía eléctrica | Legal | 4 | 2 | Alto | UPS para el proceso de clínico, urgencias, hospitalización, observación, gestión de la información,( operativa) | Cuatrimestral | Jefe de sistemas-Gerente | 3 | 2 | Moderado |  | 5 | se eviaron los oficios a gerencia y almacén, sugiriendo la compra de ups regulada, pero no se ha incluido en el plan de compras de la videngia 2022 | 5 | se eviaron los oficios a gerencia y almacén, sugiriendo la compra de ups regulada, pero no se ha incluido en el plan de compras de la videngia 2022 | 5 | se eviaron los oficios a gerencia y almacén, sugiriendo la compra de ups regulada, pero no se ha incluido en el plan de compras de la videngia 2022 | 50%
|  | Posibilidad de perdida de la información física y eléctronica por daño intencional de personas podría afectar la confidencialidad | 1. Garantizar que todos los computadores de los procesos tengan clave de acceso 2. Levantar politica de seguridad de la información | Riesgo digital transversal para todos los procesos | Daño intencional por personas no autorizadas | Legal | 1 | 3 | Moderado | 1. Clave de acceso a los equipos | Cuatrimestral | Jefe de sistemas | 1 | 2 | Bajo | Baja:Asumir el riesgo | 5 | los equipos de computo tienen clave, pero no se ha levantado la politica de seguridad | 5 | los equipos de computo tienen clave, pero no se ha levantado la politica de seguridad. | 5 | los equipos de computo tienen clave, pero no se ha levantado la politica | 50%
|  | Posibilidad de perdida de la información eléctronica por personal no competente al manipulra computador | 1. Garantizar que todos los computadores de los procesos tengan clave de acceso | Riesgo digital transversal para todos los procesos | Manejo de computador por personal no competente | Objetivos institucionales | 1 | 3 | Moderado | 1. Clave de acceso a los equipos | Cuatrimestral | Jefe de sistemas | 1 | 2 | Bajo | Baja:Asumir el riesgo | 10 | los equipos de computo tienen clave de acceso manejada por cada dependencia | 10 | los equipos de computo tienen clave de acceso manejada por cada dependencia | 10 | los equipos de computo tienen clave de acceso manejada por cada dependencia | 100%
| Posibilidad de no acceder a internet, correo electrónico entre otros | Posibilidad de no acceder a internet, correo electrónico entre otros por Fallas en redes eléctricas | 1. Garantizar el mantenimiento preventivo dos veces por año a la planta eléctrica | Riesgo digital transversal para todos los procesos | Fallas en fluido eléctrico | Objetivos institucionales | 4 | 3 | Alto | 1. Planta eléctrica | Cuatrimestral | Gerente | 2 | 3 | Moderado | Moderada:Asumir el riesgo, reducir el riesgo | 10 | Se realizó mantenimiento a la planta electrica y las evidencias reposan en oficina de SG-SST | 10 | Se realizó mantenimiento a la planta electrica y las evidencias reposan en oficina de SG-SST | 10 | Se realizó mantenimiento a la planta electrica y las evidencias reposan en oficina de SG-SST | 100%
GESTIÓN CALIDAD Y SEGURIDAD DE PACIENTES | Psibilidad de no reailizar procesos de mejora continua | El n diseño de PAMEC como herramiento de gestión podría conllevvaral no mejoramiento continuo de los procesos | 1. Elaboración del PAMEC 2022 1.Realizar seguimiento a las acciones del pamec 2. Evaluar el cumplimiento del pamec | Riesgo de Gestión | No diseño del PAMEC y su implementación | Objetivos institucionales | 2 | 5 | Extremo | 1. Se evidencia PAMEC 2022 con cumplimiento mayor al 90% | Cuatrimestral | Coordinador de Calidad | 2 | 3 | Moderado | Alta:reducir el riesgo, evitar o compartir | 7 | El documento del PAMEC vigencia 2022 se encuentra elaborado y las auditorias de PAMEC se iniciaron el mes de Marzo. | 10 | El documento del PAMEC vigencia 2022 se encuentra elaborado y las auditorias de PAMEC se iniciaron el mes de Marzo. | 10 | El documento del PAMEC vigencia 2022 se encuentra elaborado y las auditorias de PAMEC se iniciaron el mes de Marzo. | 100% | 100%
| Posibilidad de no alcanzar la eficacia del sistema integrado de gestión | La falta de recursos y compromiso por parte de alta gerencia podría afectar la implementación del SIG | 1. Seguir avanzando en la implementación sistema integrado de gestión 3. Realizar seguimiento al SIG | Riesgo de Gestión | La falta de recursos y compromiso por parte de alta gerencia | Objetivos institucionales | 2 | 4 | Alto | 1. Politica de gestión integral. 2. Comité de gestión integral 3. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 4. Implementación del sistema de gestión del riesgo 5. Avances en la gestión de la seguridad del paciente | Cuatrimestral | Coordinador de Calidad Coordinador del SGSST | 2 | 3 | Moderado | Moderada:Asumir el riesgo, reducir el riesgo | 10 | Política de Gestión Integral publicada, comité de Gestión y desempeño y seguridad del paciente activos y actualizados, seguimiento al mapa de riesgo actualizado con evidencias en los aplicativos institucionales, operados por control interno y calidad | 10 | Política de Gestión Integral publicada, comité de Gestión y desempeño y seguridad del paciente activos y actualizados, seguimiento al mapa de riesgo actualizado con evidencias en los aplicativos institucionales, operados por control interno y calidad | 10 | Política de Gestión Integral publicada, comité de Gestión y desempeño y seguridad del paciente activos y actualizados, seguimiento al mapa de riesgo actualizado con evidencias en los aplicativos institucionales, operados por control interno y calidad | 100%
| Posibiliidad de funcionamiento de los comités institucionales | Falta de compromiso de los coordinadores de los comités conlleva al no funcionamiento de los comités | 1. Realizar seguimiento a través de auditorías al funcionamiento de los comités 2. Tomar acciones correctivas en caso de no funcionamiento de los comités | Riesgo Digital | Falta de compromiso de los coordinadores de los comités | Legal | 3 | 4 | Extremo | Comités conformados Comités funcionando parcialmente | Cuatrimestral | Coordinador de Calidad Control Interno | 2 | 4 | Alto | Alta:reducir el riesgo, evitar o compartir | 10 | comité de historias clinica, seguridad del paciente, cove, archivo, compras, control interno, conciliación, gestion y desempeño, convivencia laboral, farmacia, violencia sexual y bienestar social, activos. | 10 | comité de historias clinica, seguridad del paciente, cove, archivo, compras, control interno, conciliación, gestion y desempeño, convivencia laboral, farmacia, violencia sexual y bienestar social, activos. | 10 | comité de historias clinica, seguridad del paciente, cove, archivo, compras, control interno, conciliación, gestion y desempeño, convivencia laboral, farmacia, violencia sexual y bienestar social, activos. | 100%
GESTIÓN DEL SIAU | Posibilidad de no garantizar los derechos de los ciudadanos | El no tratamiento de las quejas, reclamos y sugerencias podria conllevar a no garantizar los derechos de los ciudadanos | 1. Seguir aplicando el aplicativo oportunidad en las PQRSF 2. Presentar informe mensual a control interno | Riesgo de Gestión | No tratamiento de las quejas, reclamos y sugerencias | Legal | 1 | 3 | Moderado | 1. Auditorias de control interno 2. Procedimiento levantado 3. Implementación aplicativo oportunidad en las PQRS | Cuatrimestral | Coordinadora del SIAU | 1 | 3 | Moderado | Moderada:Asumir el riesgo, reducir el riesgo | 10 | procedimiento y aplicativo actualizado con constancia en actas de auditoria de control interno al SIAU | 10 | procedimiento y aplicativo actualizado con constancia en actas de auditoria de control interno al SIAU | 10 | procedimiento y aplicativo actualizado con constancia en actas de auditoria de control interno al SIAU | 100% | 100%
| Influencia para la consecución de citas médicas. | Utilización del poder que confiere un alto cargo y omitir los trámites correspondientes para el otorgamiento de citas médicas, favoreciendo a familiares y amigos. | Realizar y establecer un manejo generalizado para ayudar a la consecución de una cita médica, en donde no intervengan factores particulares. | Riesgo de Corrupción | Ofrecimiento de dadivas a las personas para uso del poder en la consecución de citas. No acatamiento de las normas de la entidad. No seguimiento de los tramites correspondientes para las citas. | Legal | 5 | 2 | Alto | 1. Procedimiento documentado 2. Aplicativo de satisfacción del usuario 3. Se realiza análisis mensual de satisfacción del usuario | Cuatrimestral | Coordinadora del SIAU | 5 | 2 | Alto | Alta:reducir el riesgo, evitar o compartir | 10 | procedimientos actualizados y con reportes al dia | 10 | procedimientos actualizados y con reportes al dia | 10 | procedimientos actualizados y con reportes al dia | 100%
| Probabilidad de no satisfacer las necesidades de los usuarios | La no evaluación de la satisfacción y necesidades del usuario podria conllevar a no satisfacer las necesidades de los usuarios | 2. Seguir con el análisis de satisfacción del usuario mensualmente 3. Socializar al comité de gestión y desempeño los resultados de la satisfacción del usuario | Riesgo de Gestión | No evaluación de la satisfacción y necesidades del usuario | Objetivos institucionales | 1 | 3 | Moderado | 1. Procedimiento documentado 2. Aplicativo de satisfacción del usuario 3. Se realiza análisis mensual de satisfacción del usuario | Cuatrimestral | Coordinadora del SIAU | 1 | 2 | Bajo | Moderada:Asumir el riesgo, reducir el riesgo | 10 | procedimientos actualizados y con reportes al dia | 10 | procedimientos actualizados y con reportes al dia | 10 | procedimientos actualizados y con reportes al dia | 100%
| Probabilidad de incumplimientos a la normatividad legal por no presentación de informes | La no presentación de informes de PQRSF podria llevar al incumplimiento de la normatividad legal | 1. Realizar seguimientos por parte de control interno a la presentación de informes | Riesgo de Gestión | No presentación de informes de PQRS | Objetivos institucionales | 1 | 3 | Moderado | 1. Existe cronograma de informes. 2. Se llevan informes | Cuatrimestral | Coordinadora del SIAU Coordinador de control interno | 1 | 2 | Bajo | Baja:Asumir el riesgo | 10 | Informes presentados en los plazos que corresponden | 10 | Informes presentados en los plazos que corresponden | 10 | Informes presentados en los plazos que corresponden | 100%
CONTROL INTERNO | Posibilidad de no alcanzar los objetivos de la auditoría | Posibilidad de no alcanzar los objetivos de la auditoría por Inadecuadas conclusiones de la auditoría interna. | 1. Implementar programa de auditoría 2022 | Riesgo de Gestión | Inadecuadas conclusiones de la auditoría interna. | Objetivos institucionales | 1 | 4 | Alto | Se cuenta con formatos integrados de auditoría( programa, plan, lista de chequeo, informes ) Talento humano capacitado | Cuatrimestral | Asesor de control interno | 1 | 2 | Bajo | Baja:Asumir el riesgo | 10 | Programa de auditoria implementado, con cronograma, actas de apertura, cierre e informes a las areas auditadas. | 10 | Programa de auditoria implementado, con cronograma, actas de apertura, cierre e informes a las areas auditadas. | 10 | Programa de auditoria implementado, con cronograma, actas de apertura, cierre e informes a las areas auditadas. | 100% | 100%
| Incumplimiento en el programa de auditoría interna | Podria haber incumplimiento en la implementación del programa de auditoría interna por falta de recursos para la ejecución de la auditoría | 1. Utilizar recurso humano, tecnologico y de tiempo | Riesgo de Gestión | Falta de recursos para la ejecución de la auditoría | Objetivos institucionales | 1 | 3 | Moderado | 1. Recursos humanos 2. Recursos Tecnologicos y tiempo | Cuatrimestral | Asesor de control interno | 1 | 2 | Bajo | Baja:Asumir el riesgo | 10 | Programa de auditoria interna se lleva de acuerdo a las fechas planeadas y se realiza con apoyo de auditora de calidad | 10 | Programa de auditoria interna se lleva de acuerdo a las fechas planeadas y se realiza con apoyo de auditora de calidad | 10 | Programa de auditoria interna se lleva de acuerdo a las fechas planeadas y se realiza con apoyo de auditora de calidad | 100%
|  | Incumplimiento en el programa de auditoría interna por falta de planeación de las auditorías internas | 1. Hacer seguimiento al programa de auditorías | Riesgo de Gestión | Falta de planeación de las auditorías internas | Objetivos institucionales | 1 | 3 | Moderado | 1. Existe planeación, programación de auditorias internas y realización de algunas auditorías | Cuatrimestral | Asesor de de control interno | 1 | 2 | Bajo | Baja:Asumir el riesgo | 5 | A la fecha, se ha realizado auditoría a gestion asistencial y Laboratorio clínico. | 10 | A la fecha, se ha realizado auditoría a gestion asistencial, laboratorio clínico, call center, SIAU, hospitalización, facturación. | 10 | A la fecha, se ha realizado auditoría a gestion asistencial, laboratorio clínico, call center, SIAU, hospitalización, facturación, gestion ambiental, SG-SST, odontológía . | 100%
| Probabilidad de no presentar o hacer seguimiento de forma oportuna a los informes legales | Probabilidad de no presentar o hacer seguimiento de forma oportuna a los informes legales por desconocimiento de la normatividad vigente/y o no conocimiento de los procedimientos para publicar la información | 1. Hacer seguimiento a la estructura de presentación de informes | Riesgo de Gestión | Desconocimiento de la normatividad vigente/y o no conocimiento de los procedimientos para publicar la información | Objetivos institucionales | 1 | 3 | Moderado | No existen controles actuales | Cuatrimestral | Asesor de de control interno | 1 | 2 | Bajo | Baja:Asumir el riesgo | 10 | En la vigencia actual se ha realizado informe de PQRSF , informe pormenorizado de control interno, informe de derechos de autor, control interno contable, informe de evaluación por dependencias, evaluación Mapa de Riesgo y Poa de Vigencia anterior y FURAG. | 10 | En la vigencia actual se ha realizado informe de PQRSF , informe pormenorizado de control interno, informe de derechos de autor, control interno contable, informe de evaluación por dependencias, evaluación Mapa de Riesgo y Poa de Vigencia anterior y FURAG. | 10 | En la vigencia actual se ha realizado informe de PQRSF 2021, informe pormenorizado de control interno 2021, informe de derechos de autor 2021, control interno contable, informe de evaluación por dependencias2021, evaluación Mapa de Riesgo y Poa de Vigencia anterior y FURAG. | 100%
GESTIÓN FINANCIERA PRESUPUESTAL Y DE FACTURACIÓN | Posibilidad de tener recursos insuficientes para la operación de los servicios | Posibilidad de tener recursos insuficientes para la operación de los servicios por baja recuperación de la cartera y podrìa afectar los objetivos de la instituciòn | 1. Realizar depuración de cartera 2. Presentar informes al comité de gestión y desempeño sobre el estado actual de cartera 3.Con el recurso de vigencias anteriores se debe dar destinación al saneamiento de pasivos de vigencas anteriores 4.Con recuperación de recursos de la vigencia presente se debe realizar operación de lo corriente 5. Realizar análisis de situación financiera a través de los indicadores del plan de gestión 6. Presentar resultados ante el comité de gestión y desempeño | Riesgo de Gestión | Baja recuperación de la cartera cartera | Objetivos institucionales | 4 | 2 | Alto | 1. Conciliación de cartera permanente 2. Liquidacion de contratos | Cuatrimestral | Jefe de presupuesto Contador Gerente Asesor de gestión Asesores financieros | 3 | 2 | Moderado | Moderada:Asumir el riesgo, reducir el riesgo | 5 | No se ha realizado depuracion de cartera ni se han prsentado los informes ante el comité de gestion y desempeño | 8 | Se realiza depuracion de cartera, pero no se han prsentado los informes ante el comité de gestion y desempeño | 8 | Se realiza depuracion de cartera, pero no se han prsentado los informes ante el comité de gestion y desempeño | 80% | 72.5%
|  | Posibilidad de tener recursos insuficientes para la operación de los servicios por glosas por Inconsistencias en la Facturación podrìa afectar los objetivos de la instituciòn | 1. Seguir con el proceso de auditoría de HC por médico auditoría 2. Presentar informe al comité de gestión y desempeño sobre el proceso de auditorá de HC 3. Seguir con el proceso de conciliaciòn de glosas 4. Presentar informe de causas de glosas y treoalimentar al personal de factuaciòn | Riesgo de Gestión | Glosas por Inconsistencias en la Facturación | Objetivos institucionales | 4 | 2 | Alto | 1.Auditorìa de HC como medida preventiva 2. Conciliación de glosas permanente | Cuatrimestral | Auditor de cuentas | 3 | 2 | Moderado | Moderada:Asumir el riesgo, reducir el riesgo | 10 | Se realiza la auditoria de historia clinicas de forma permanente | 10 | Se realiza la auditoria de historia clinicas de forma permanente | 10 | Se realiza la auditoria de historia clinicas de forma permanente | 100%
|  | Falta de un mecanismo eficiente que agilice la radicación de la factura | 1. Seguir aplicando proceso de radicación de facturas de forma oportuna con el pie de fuerza de recurso humano 2. Realizar seguimiento a la oportunidad en la radicación de la factura | Riesgo de Gestión | Posibilidad de no radicar las facturas de forma oportuna | Objetivos institucionales | 3 | 2 | Moderado | 1. Aumento del pie de furrza en recurso humano para proceso de radicación | Cuatrimestral | Contador | 2 | 2 | Bajo | Moderada:Asumir el riesgo, reducir el riesgo | 10 | El proceso de radicación lo realizan 3 personas eficientemente, los primeros 10 dias del mes | 10 | El proceso de radicación lo realizan 3 personas eficientemente, los primeros 10 dias del mes | 10 | El proceso de radicación lo realizan 3 personas eficientemente, los primeros 10 dias del mes | 100%
| Posible realización de recaudos en el proceso de urgencias a través da la facturación y que no se reporten a caja principal | Posible realización de recaudos en el proceso de urgencias a través da la facturación y que no se reporten a caja principal por falta de un mecanismo o metodología que garantice el control de lo recaudado podría generar procesos de corrupciòn | 1, Establecer un mecanismo o metodología que garantice el control de lo recaudado | Riesgo de Corrupción | 1. Falta de un mecanismo o metodología que garantice el control de lo recaudado | Imagen corporativa | 3 | 3 | Alto | 1. Software 2. Arqueos de caja principal 3. Consignación bancaria | Cuatrimestral | Coordinador de facturación | 2 | 3 | Moderado | Moderada:Asumir el riesgo, reducir el riesgo | 10 | La ESE se encuentra en proceso de adquisición de un nuevo Software, para implementación de las RIAS según Res 3280 y se realizan arqueos de caja actualmente; es decir, la venta de servicios de forma particular se encuentra regulada en el sistema y se llevan los registros de consignaciones por parte de presupuesto y contabilidad. | 10 | La ESE se encuentra en proceso de adquisición de un nuevo Software, para implementación de las RIAS según Res 3280 y se realizan arqueos de caja actualmente; es decir, la venta de servicios de forma particular se encuentra regulada en el sistema y se llevan los registros de consignaciones por parte de presupuesto y contabilidad. | 10 | La ESE se encuentra en proceso de adquisición de un nuevo Software, para implementación de las RIAS según Res 3280 y se realizan arqueos de caja actualmente; es decir, la venta de servicios de forma particular se encuentra regulada en el sistema y se llevan los registros de consignaciones por parte de presupuesto y contabilidad. | 100%
| Afectar rubros que no correspondan con el objeto del gasto en beneficio o a cambio de una retribución económica | Cuando se expide un CDP por un rubro diferente al objeto del gasto. | 1. Ejecutar plan de compras y suministros 2. Socializar manual de contratación con el area de presupuesto y contabilidad. | Riesgo de Corrupción | La no aplicación de las normas legales vigentes que rigen y aplican a la entidad | Legal | 1 | 3 | Moderado | 1, Seguimiento el plan anual de compras | Permanente | Jefe de presupuesto | 1 | 2 | Bajo | Moderada:Asumir el riesgo, reducir el riesgo | 10 | Se socializó en la vigencia anterior y está programada para el mes de Junio de la vigencia actual. | 10 | Se socializó el manual de contratacion y el plan de compras en la vigencia actual. | 10 | Se socializó el manual de contratacion y el plan de compras en la vigencia actual. | 100%
| Posibilidad de Adulterar la información contable y financiera | Manipulación de las cifras para demostrar resultados favorables. | 1. Implementar acciones descritas en la estructura funcional y operativa del area de contabilidad (procedimientos) | Riesgo de Corrupción | Personal con deseo intencional de ocultar la realidad financiera. Manipulación de las cifras para demostrar resultados favorables. | Legal | 1 | 2 | Bajo | Estructura funcional y operativa del área de Contabilidad | Permanente | Contador | 1 | 2 | Bajo | Moderada:Asumir el riesgo, reducir el riesgo | 0 | No se ha documentado la estructura del proceso de contabilidad | 0 | No se ha documentado la estructura del proceso de contabilidad | 0 | No se ha documentado la estructura del proceso de contabilidad | 0%
| Posibilidad de realizar Pagos de Obligaciones No Adquiridas | Posibilidad de realizar Pagos de Obligaciones No Adquiridas | 1. Implementar acciones descritas en la estructura funcional y operativa del area de presupuesto (procedimientos) | Riesgo de Corrupción | No ejercer control sobre las obligaciones a certificar por parte de los interventores y/o supervisores y expedir certificaciones sin el cumplimiento del objeto contractual. No hacer revisión completa o verificación de la documentación soporte. | Legal | 1 | 3 | Moderado | arqueo de caja y se registro los movimientos en el software institucional. | Permanente | Jefe de presupuesto | 1 | 2 | Bajo | Extermo:Reducir el riesgo,evitar,compartir | 0 | No se ha documentado la estructura del area de presupuesto | 0 | No se ha documentado la estructura del area de presupuesto | 0 | No se ha documentado la estructura del area de presupuesto | 0%
|  | La falta de interiorización del código de integridad o ética podria conllevar a posible realización de recaudos en el proceso de urgencias a través da la facturación y que no se reporten a caja principal generando procesos de corrupciòn | Socializar código de integridad al personal del proceso de facturación | Riesgo de Corrupción | 2. Falta de interiorización del código de integridad o ética | Imagen corporativa | 3 | 3 | Alto | Estructura funcional y operativa del área de Contabilidad | Cuatrimestral | Profesional Universitario de Talento Humano | 2 | 3 | Moderado | Alta:reducir el riesgo, evitar o compartir | 0 | no se ha socializado a la fecha, el codigo de integridad | 10 | se socializó el codigo de integridad y buen gobierno, a los funcionarios de la ESE de todas las areas, con constancia en acta #001 del 12 de julio de 2022 | 10 | se socializó el codigo de integridad y buen gobierno, a los funcionarios de la ESE de todas las areas, con constancia en acta #001 del 12 de julio de 2022 | 100%
GESTION ASISTENCIAL | Posibilidad de no alcanzar la efectividad clínica | Posibilidad de no alcanzar la efectividad clínica por falta de adherencia a las guias de practica clínica | 1. Revisar que las guías de practica clínica estén de acuerdo a los recursos institucionales 2. Socializar guías de practica clinica 3. Realizar seguimiento y evaluación de adherencia a las GPC 4. Socializar e implementar los lineamientos impartidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, en el marco de la pandemia Covid-19, para la atención de pacientes de grupos de riesgo, según Res 521 de 2020. | Riesgo de Gestión | Falta de adherencia a las guias de practica clínica | Afectación del cliente | 3 | 3 | Alto | 1. Guías de practica clinica 2. Socializciòn de GPC 2. Médicos, Odontologos y enfermeras con experiencia | Cuatrimestral | Coordinador médico Coordinador de Odontologìa Jefe de enfermerìa | 2 | 3 | Moderado | Extermo:Reducir el riesgo,evitar,compartir | 5 | Se cuenta con personal experimentado, pero las GPC no se han socializado | 5 | Se cuenta con personal experimentado, pero las GPC no se han socializado | 5 | Se cuenta con personal experimentado, pero las GPC no se han socializado | 50% | 75%
| Probabilidad de presentación de eventos adversos que afecten la salud de los usuarios | Probabilidad de presentación de eventos adversos que afecten la salud de los usuarios por falta de fortalecimiento de la seguridad del paciente | 1. Continuar con la implementar programa de seguridad del paciente 2. Hacer seguimiento al cumplimiento del programa 3. Modificar rutas de acceso para pacientes sintomáticos respiratorios, para garantizar el aislamiento preventivo y atención diferencial. 4. Garantizar la entrega de medicamentos a grupos de riesgo, según Res 521 de 2020. | Riesgo de Gestión | Falta de fortalecimiento de la seguridad del paciente | Objetivos institucionales | 3 | 3 | Alto | 1. Se cuenta con un programa de seguridad de pacientes 2. Implementación de algunos componenetes de la seguridad del paciente | Cuatrimestral | Referente de seguridad del paciente | 2 | 3 | Moderado | Extermo:Reducir el riesgo,evitar,compartir | 5 | los reportes de eventos adversos a la fecha no completan el ciclo de análisis como metodo de gestión del riesgo. | 10 | Se socializaron los formatos para reporte y analisiss de eventos adversos en todos los servicios asistenciales. | 10 | Se socializaron los formatos para reporte y analisiss de eventos adversos en todos los servicios asistenciales. | 100%
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Posibilidad de presentación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | Posibilidad de presentación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales por falta de implementación del SGSST | 1. Realizar auditorías recurrentes para reportar condiciones inseguras 2. Generar cultura de autocuidado a través de capacitaciones y otras estrategias 3. Continuidad en la implementación del SGSST 4. Socializar indicadores del SGSST ante el comité de gestión y desempeño 5. Garantizar la suficiencia y uso permanente de EPP para los funcionarios de todas las areas de trabajo, en el marco de la pandemia Covid-19. 6. Realizar inspecciones y seguimiento de las acciones y protocolo de bioseguridad , contendas en la resolucion 1155 de 2020. 7. Implementar la adecuada Señalizacion y acceso seguro de las areas y salas de espera de la ESE, en marco de la pandemia Covid-19. 8. Reporte de accidentes y enfermedad laboral por covid-19 de los trabajadores de la ESE HSCJ. | Riesgo de Gestión | Falta de implementación del SGSST | Legal | 2 | 4 | Alto | 1. Capacitación al personal en peligros asociados a su puesto de trabajo 2. Se cuenta con EEPP 3. Implementación del SGSST 4. Existe programa estilo de vida saludable. 5. Examenes médicos ocupacionales | Cuatrimestral | Coordinador de SG-SST Copasst Gerencia | 2 | 3 | Moderado | Baja:Asumir el riesgo | 8 | Falta socializar los indicadores del SG-SST ante el comité de Gestión y desempeño y no se realiza el reporte de acciones inseguras | 10 | Se socializaron los indicadores del SG-SST ante el comité de Gestión y desempeño y se reportan las acciones inseguras a la dependencia que corresponda. | 10 | Se socializaron los indicadores del SG-SST ante el comité de Gestión y desempeño y se reportan las acciones inseguras a la dependencia que corresponda. | 100% | 100%
Gestión de Promoción y Mantenimiento. | Posibilidad de Incumplimiento en las estimaciones de PyM | Existe la posibilidad de Incumplimiento en las estimaciones de PyM por falta de fortalecimiento de PyM | 1. Realizar seguimiento mensual al cumplimiento de las metas de PyM 2. Levantar acciones correctivas, en caso de que los indicadores de estimaciones muestren resultados negativos. 3. Reporte y seguimiento de pacientes sospechosos o confirmados de covid-19, captados dentro de los programas de PyM. 4.Reporte a Entes de control externo, de atenciones a usuarios en el marco de la pandemia covid-19, como lo establece la REs 521 de 2020. 5. Seguimiento de pacientes a través de teleconsulta o visita domiciliaria, según indiquen los lineamientos de MINS. | Riesgo de Gestión | Falta fortalecer las estrategias de PyM | Ecónomico | 4 | 3 | Alto | 1. Responsables de actividades de programas de PyM, se les divulgó las metas o estimaciones | Cuatrimestral | Enfermera jefe de PyM | 3 | 2 | Moderado | Alta:Reducir el riesgo,evitar,compartir | 6 | No se realiza seguimiento al cumplimiento de las estimaciones y no se han levantado acciones correctivas respecto a la deficiencia en las estimaciones. | 6 | No se realiza seguimiento al cumplimiento de las estimaciones y no se han levantado acciones correctivas respecto a la deficiencia en las estimaciones. | 6 | No se realiza seguimiento al cumplimiento de las estimaciones y no se han levantado acciones correctivas respecto a la deficiencia en las estimaciones. | 60% | 55%
| Posibilidad de Incumplimiento en la efectividad de los programas de PyM | Posibilidad de Incumplimiento en la efectividad de los programas de PyM por falta de fprtalecimiento delproceso de adherencia a las guìas de PyM | 1. Socializar Guias de PyM 2. Evaluar adherencia a las guias de PyM | Riesgo de Corrupción | Falta fortalecer el proceso de adherencia a las guìas de PyM | Objetivos institucionales | 4 | 3 | Alto | 1.. guias del proceso diseñadas. 2. Se cuenta con base de datos de pacientes de los programas de PyM | Cuatrimestral | Enfermera jefe de PyM | 3 | 2 | Moderado | Alta:reducir el riesgo, evitar o compartir | 5 | Las GPC y protocolos de salud publica, se encuentran en proceso de adopción y modificaciones, con un avance estimado del 50% y se cuenta con las bases de datos de los programas. | 5 | No se ha socializado los protocolos y guías de PyM y salud pública y no se realiza medición de adherencia | 5 | No se ha socializado los protocolos y guías de PyM y salud pública y no se realiza medición de adherencia | 50%
Gestión Apoyo Diagnostico | Posibilidad de entregar resultados errados | Posibilidad de entregar resultados errados por falta de fortalecimiento de la calidad de los procesos | 1. Socializar protocolos al personal 2. Seguir con pruebas externas de laboratorio 3. Socializar lineamientos del MINSP en el marco de la pandemia Covid-19, para procedmientos de laboratorio clinico. 4. Garantizar el control de calidad para la Toma de muestras para covid-19. | Riesgo de Gestión | Falta de fortalecimiento del aseguramiento de la calidad de los procesos | Objetivos institucionales | 2 | 3 | Moderado | 1. Se cuenta con protocolos y procedimientos 2. Personal competente 3. Pruebas externas de calidad | Cuatrimestral | Coordinador de Apoyo Diagnostico | 2 | 2 | Bajo | Moderada:Asumir el riesgo, reducir el riesgo | 10 | Se cuenta con personal experimentado, los procedimientos se encuentran documentados y se realiza control de calidad externo con Lab Prevecal | 10 | Se cuenta con personal experimentado, los procedimientos se encuentran documentados y se realiza control de calidad externo con Lab Prevecal | 10 | Se cuenta con personal experimentado, los procedimientos se encuentran documentados y se realiza control de calidad externo con Lab Prevecal | 100% | 75%
| Posibilidad de presentación de eventos adversos que afecten la salud de los usuarios | Posibilidad de presentación de eventos adversos que afecten la salud de los usuarios poe falta de fortalecimiento de la seguridad del paciente | 1. Implementar estrategias relacionadas en el programa de seguridad de pacientes ( AMFE ) 2. Gestionar los eventos adversos que se presenten en el laboratorio | Riesgo de Gestión | Falta de fortalecimiento de la seguridad del paciente | Afectación del cliente | 3 | 3 | Alto | 1. Se cuenta con un programa de seguridad de pacientes 2. Seguimiento y análisis de los eventos adversos | Cuatrimestral | Coordinador de Apoyo Diagnostico | 2 | 3 | Moderado | Moderada:Asumir el riesgo, reducir el riesgo | 5 | los reportes de eventos adversos a l fecha no completan el ciclo de análisis como metodo de gestión del riesgo. | 5 | los reportes de eventos adversos a l fecha no completan el ciclo de análisis como metodo de gestión del riesgo. | 5 | los reportes de eventos adversos a l fecha no completan el ciclo de análisis como metodo de gestión del riesgo. | 50%
Gestión ambiental | Posibilidad de no gestionar los impactos ambientales de la organización | La no implementación del PGIRASA podría conllevar a no gestionar los impactos ambientales de la organización | 1. Sensibilizar al personal de la institución en materia de gestión ambiental. 2. Divulgar PGIRASA a la institución 3. Ejecutar PGIRASA 4. Hacer seguimiento al cumplimiento del plan 5. Gestionear y garantizar la separación de residuos de los servicios asistenciales, en el marco de la pandemia Covid-19. | Riesgo de Gestión | No implementación del PGIRH | Objetivos institucionales | 4 | 3 | Alto | 1. Pesaje de residuos hospitalarios 2. PGIRASA actualizado 3. Politica de gestión integral divulgada 4. Declaración de RESPEL 5. Existe comité de gestión integarl | Cuatrimestral | Coordinador de SG-SST Gerente | 2 | 3 | Moderado | Moderada:Asumir el riesgo, reducir el riesgo | 10 | todas las acciones adelantadas y con formatos de PGIRASA diligenciados | 10 | todas las acciones adelantadas y con formatos de PGIRASA diligenciados | 10 | todas las acciones adelantadas y con formatos de PGIRASA diligenciados | 100% | 100%
Gestión del Talento Humano | Posibilidad de no gestionar el talento humano de forma adecuada | La falta de un plan estratégico de talento humano podría conllevar a no gestionar el talento humano de forma adecuada | 1. Ejecutar plan estratégico de talento humano 2. Ejecutar plan de capacitación 3. Ejecutar plan de inducción y reinducción 4. Ejecutar evaluación del desempeño laboral | Riesgo de Gestión | Falta de un plan estratégico de talento humano,. | Objetivos institucionales | 3 | 3 | Alto | 1. Plan de capacitación 2. Plan de inducción y reinducción 3. Evaluación del desempeño a funcionarios de planta. 4. Comité de bienestar 5. Manual de funciones 6. Plan estratégico de talento humano | Cuatrimestral | Profesional universitario de recursos humanos | 2 | 2 | Bajo | Baja:Asumir el riesgo | 5 | Se puede constatar que a la fecha no existe plan de capacitacion vigencia 2022 ni manual de induccion y reinduccion, pero se encuentran actualizados la evaluacion de desempeño a funcionarios de planta, comité de bienestar social, manual de funciones, plan estrategiico de talento humano; este ultimo sin acta de implementación. | 5 | se documentó el plan estratégico de talento humano, pero no se ha implementado durante la vigencia 2022 | 5 | se documentó el plan estratégico de talento humano, pero no se ha implementado durante la vigencia 2022 | 50% | 83.33%
| Pagos no justificados | Posibilidad de Realizar pagos en nomina no justificados o valores a los cuales no se tiene derecho | Auditoría a prenómina | Riesgo de Corrupción | Fallas en los recursos tecnológicos disponibles (software, hardware. Errores humanos voluntarios e involuntarios | Ecónomico | 1 | 2 | Bajo | Estructura funcional y operativa del área de talento humano Auditoria previa a novedades de nomina Auditoria a la prenomina | Permanente | Profesional universitario | 2 | 2 | Bajo | Alta:reducir el riesgo, evitar o compartir | 10 | La verificación de hojas de vida se realizó y se aplicó el visto bueno de talento humano. | 10 | La verificación de hojas de vida se realizó y se aplicó el visto bueno de talento humano. | 10 | La verificación de hojas de vida se realizó y se aplicó el visto bueno de talento humano. | 100%
| Falsedad en la documentación presentada. | Falta de verificación de la autenticidad de los documentos presentados, por la persona que ha sido contratada y podrían existir documentos adulterados o falsos. | Realizar verificación cuando se presentan los documentos para la selección. | Riesgo de corrupción | Fallas en los recursos tecnológicos disponibles (software, hardware. Errores humanos voluntarios e involuntarios | Legal | 1 | 2 | Bajo | Estructura funcional y operativa del área de talento humano Auditoria previa a novedades de nomina Auditoria a la prenomina | Permanente | Profesional universitario de recursos humanos | 1 | 2 | Bajo | Alta:reducir el riesgo, evitar o compartir | 10 | Se han adelantado las acciones requeridas previas a la contratación del personal | 10 | Se han adelantado las acciones requeridas previas a la contratación del personal | 10 | Se han adelantado las acciones requeridas previas a la contratación del personal | 100%
Gestión documental | Posibilidad de una inadecuada gestión documental | La falta de un plan de gestión documental crea la posibilidad de una inadecuada gestión documental | 1. Implementar tablas de retención documental 2. Elaborar programainstitucional de Gestión Documental | Riesgo de Gestión | Falta de un plan de gestión documental | Objetivos institucionales | 4 | 3 | Alto | 1. Procedimientos levantados y actualizados 2. caracterización del proceso | Cuatrimestral | Coordinador de archivo | 2 | 3 | Moderado | Alta:reducir el riesgo, evitar o compartir | 5 | No se ha docuemntado el PGD y las tablas de retención se encuentran en revisión a nivel departamental. | 5 | No se ha docuemntado el PGD y las tablas de retención se encuentran en revisión a nivel departamental. | 5 | No se ha docuemntado el PGD y las tablas de retención se encuentran en revisión a nivel departamental. | 50% | 75%
| Sustracción de información recepcionada y archivada | Utilización indebida y sustracción de la información fisica por parte del personal de la entidad. | 1. Capacitar al personal de gestión de archivos en procesos documentales 2. Implementar formatos de control entradas y salidas de historias clínicas y documentos | Riesgo de Corrupción | Falta de compromiso e identidad del personal que labora en archivo central, frente a la responsabilidad del manejo de la información. Falta de compromiso e identidad del personal que labora en archivo gestión, frente a la responsabilidad del manejo de la información. | Legal | 1 | 3 | Moderado | 1. Tablas de retención documental 2. Existe formato de control de entradas y salidas de historias clínicas y documentación administrativa | Permanente | Coordinador de archivo | 1 | 2 | Bajo | Extermo:Reducir el riesgo,evitar,compartir | 10 | Acciones adelantadas y control de entradas en implementación | 10 | Acciones adelantadas y control de entradas en implementación | 10 | Acciones adelantadas y control de entradas en implementación | 100%
Gestión del Mantenimiento | Posibilidad de no gestionar el mantenimiento de la infraestructura y equipos de la institución | Al no existir un plan de manteniiento preventivo, podría afectarse la calidad de los resultados organizacioanales, por la no gestión de facores críticos como la infraestructura y los eequipos | 1.Realizar seguimiento al plan de mantenimiento hospitalario 2. realizar seguimiento al plan de calibración de equipos | Riesgo de Gestión | Falta de un plan de mantenimiento hospitalario | Objetivos institucionales | 2 | 3 | Moderado | 1. Plan de Mantenimiento hospitalario 2. Contratación de mantenimiento. 3. Contratación de calibración de equipos | Cuatrimestral | Coordinador de calidad y seguridad de pacientes Gerente | 1 | 2 | Bajo | Alta:reducir el riesgo, evitar o compartir | 8 | se evidencian contratos de mantenimiento y calibracion de equipos biomedicos vigentes, pero no existe el plan de mantenimiento de la planta física. | 8 | se evidencian contratos de mantenimiento y calibracion de equipos biomedicos vigentes, pero no existe el plan de mantenimiento de la planta física. | 8 | se evidencian contratos de mantenimiento y calibracion de equipos biomedicos vigentes, pero no existe el plan de mantenimiento de la planta física. | 80% | 80%
Gestión de Compras Y Suministros | Incumplimiento en la entrega de insumos y materiales para la operación de los procesos | La falta de un plan de adquicisiones el cual dirija el curso de las compras en modo, tiempo , lugar; podría llevar al incumplimiento en la entrega de insumos y materiales para la operación de los procesos, afectando así la salud de los pacientes | 1. Elaborar plan de compras 2. Realizar seguimiento al cumplimiento de los pedidos a través de reunión con el comité de gestión y desempeño 3. Realizar adiciones al plan anual de adquisiciones, para incluir lo necesario para la contingencia por la pandemia covid-19. | Riesgo de Gestión | La no existencia de un plan de compras | Afectación del cliente | 2 | 4 | Alto | 1. Se realiza plan anual de adquisiciones todos los años 2. Control de inventarios | Cuatrimestral | Gerente Almacenista | 2 | 3 | Moderado | Baja:Asumir el riesgo | 10 | se evidencia documentacion y publicacion del plan de adquisiciones y las adiciones para la vigencia actual | 10 | se evidencia documentacion y publicacion del plan de adquisiciones y las adiciones para la vigencia actual | 10 | se evidencia documentacion y publicacion del plan de adquisiciones y las adiciones para la vigencia actual | 100% | 92.5%
| Selección de proveedores sin cumplimiento de requisitos | Posibilidad de direccionamiento de contratos a favor de un tercero, por uso indebido del poder, acción u omisión en los procedimientos establecidos en el proceso contractual | 1.Verificar los requisitos jurídicos, técnicos y financieros, que demuestren la aptitud para ejecutar el objeto contractual. | Riesgo de Corrupción | Selección de proveedores sin los requisitos jurídicos, técnicos y financieros, que demuestren la aptitud para ejecutar el objeto contractual. | Legal | 1 | 2 | Bajo | 1, Estructura funcional y operativa Almacén y suministros | permanente | Gerente Almacenista | 1 | 2 | Bajo | Alta:reducir el riesgo, evitar o compartir | 10 | las compras de la ESE se ajustan al manual de contratación y los estudios previos se evidencian en Jurídica | 10 | las compras de la ESE se ajustan al manual de contratación y los estudios previos se evidencian en Jurídica | 10 | las compras de la ESE se ajustan al manual de contratación y los estudios previos se evidencian en Jurídica | 100%
| Devolución y baja de Bienes | Posibilidad de Perdida de bienes en la recepción de activos fijos de la entidad para dar de baja a beneficio propio y/o de terceros | 1. Actualización permanente de inventarios de la ESE 2, Recepción fisica del activo al cual se le da de baja | Riesgo de Corrupción | Que se realice el traslado sin la recepción física del activo. | Legal | 2 | 2 | Bajo | 1, Estructura funcional y operativa Almacén y suministros | permanente | Almacenista | 1 | 2 | Bajo | Moderada:Asumir el riesgo, reducir el riesgo | 5 | Inventarios actualizados, pero no se tiene reporte de los activos dados de baja | 7 | Inventarios actualizados, pero no se tiene reporte de los activos dados de baja | 7 | Inventarios actualizados, pero no se tiene reporte de los activos dados de baja | 70%
| Compras sin justificación técnica ni idoneidad | Posibilidad de Direccionar proveedores, marcas y/o laboratorios en el momento de las compras sin la justificación técnica o el previo soporte técnico con el fin de obtener contraprestaciones para los funcionarios | 1. ajustar compras al Manual de contratación 2. levantar estudio previo técnico de acuerdo a las necesidades de la ESE 3. Realizar seguimiento a través del Comité de compras | Riesgo de Corrupción | Establecer aspectos que benefician a una firma en particular en los estudios de necesidad. Falta de controles sobre los estudios de necesidad. | Ecónomico | 2 | 2 | Bajo | 1. Se realiza plan anual de adquisiciones todos los años 2. Control de inventarios | Cuatrimestral | Gerente Almacenista | 2 | 2 | Bajo | Moderada:Asumir el riesgo, reducir el riesgo | 10 | Se implementa el manual de contratación y el comité de compras se encuentra operando. | 10 | Se implementa el manual de contratación y el comité de compras se encuentra operando. | 10 | Se implementa el manual de contratación y el comité de compras se encuentra operando. | 100%
Gestión de esterilización | Posibilidad de que los insumos y materiales utilizados para los procesos queden contaminados | Por falta de procedimientos estandarizados del proceso y su adherencia existe la posibilidad de que los insumos y materiales utilizados para los procesos queden contaminados | 1. Levantar procedimientos del proceso 2. Implementar control quimico y biologico para esterilización | Riesgo de Gestión | Falta de procedimientos estandarizados del proceso y su adherencia | Afectación del cliente | 1 | 4 | Alto | 1. Plan de mantenimiento hospitalario. | Cuatrimestral | Instrumentadoras quirurgicas | 1 | 3 | Moderado | Moderada:Asumir el riesgo, reducir el riesgo | 10 | Se docuemntó el proceso y se implementan los controles | 10 | Se docuemntó el proceso y se implementan los controles | 10 | Se docuemntó el proceso y se implementan los controles | 100% | 100%
Gestion de la informacion | Posibilidad de perdida de información, correos electrinicos, daños de software, aplicativos y otros. | Posibilidad de perdida de información por entrada de virus no malicioso, podría afectar la integridad de la información | 1. Solicitar compra de antivirus licenciado 2. Capacitación en seguridad digital | Riesgo Digital | Entrada de virus malicioso al computador por: memoria USB, redes, correo eléctronico | Legal | 4 | 4 | Extremo | No existen controles | Cuatrimestral | Jefe de sistemas-Gerente | 4 | 4 | Extremo | Moderada:Asumir el riesgo, reducir el riesgo | 5 | Se evidencia solicitud de compra de antivirus y no se ha realizado la capacitación | 5 | Se evidencia solicitud de compra de antivirus y no se ha realizado la capacitación | 5 | Se evidencia solicitud de compra de antivirus y no se ha realizado la capacitación | 50% | 71.67%
|  | Perdida de información por fluctuación de energía podría conllevar afectar la disponibilidad de la información | 1. Solicitar cotización y compra de UPS regulada 30kva para todos los procesos | Riesgo Digital | Variación o fluctuación de la energía eléctrica | Legal | 4 | 2 | Alto | No existen controles | Cuatrimestral | Jefe de sistemas-Gerente | 4 | 2 | Alto | Moderada:Asumir el riesgo, reducir el riesgo | 8 | Se evidencia solicitud de compra de UPS sin cotizaciones | 8 | Se evidencia solicitud de compra de UPS sin cotizaciones | 8 | Se evidencia solicitud de compra de UPS sin cotizaciones | 80%
|  | Posibilidad de perdida de la información física y eléctronica por daño intencional de personas podría afectar la confidencialidad | 1. Garantizar que todos los computadores de los procesos tengan clave de acceso | Riesgo Digital | Daño intencional por personas no autorizadas | Legal | 1 | 3 | Moderado | 1. Clave de acceso a los equipos | Cuatrimestral | Jefe de sistemas | 1 | 2 | Bajo | Moderada:Asumir el riesgo, reducir el riesgo | 10 | Todos los equipos tienen clave de acceso | 10 | Todos los equipos tienen clave de acceso | 10 | Todos los equipos tienen clave de acceso | 100%
| Posibilidad de daño del servidor institucional | Probabilidad de perdida de capacidad de rendimiento de los equipos de computo por falta de mantenimiento preventivo | 1. mantenimiento preventivo 2. Diseñar hoja de vida de equipos | Riesgo Digital | Falta de mantenimiento preventivo | Objetivos institucionales | 1 | 4 | Alto | Mantenimiento anual por jefe de sistemas | Cuatrimestral | Jefe de sistemas | 1 | 4 | Alto | Moderada:Asumir el riesgo, reducir el riesgo | 10 | Existen las hojas de vida, con mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos de computo | 10 | Existen las hojas de vida, con mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos de computo | 10 | Existen las hojas de vida, con mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos de computo | 100%
|  | Posibilidad de daño del servidor por Variación o fluctuación de la energía eléctrica | 1. Establecer mantenimiento preventivo 2. Diseñar hoja de vida de UPS | Riesgo Digital | Variación o fluctuación de la energía eléctrica | Objetivos institucionales | 1 | 4 | Alto | 1. Se cuenta con UPS | Cuatrimestral | Jefe de sistemas | 1 | 3 | Moderado | Moderada:Asumir el riesgo, reducir el riesgo | 5 | Se realizan mantenimientos preventivos y correctivos, pero no se cuenta con UPS | 5 | Se realizan mantenimientos preventivos y correctivos, pero no se cuenta con UPS | 5 | Se realizan mantenimientos preventivos y correctivos, pero no se cuenta con UPS | 50%
| Manipulación de información | Posibilidad de Manipulación o adulteración del sistema de información del hospital y Posibilidad de Uso indebido de la información sensible, confidencial o crítica | 1, Documentar la politica de privacidad de la información 2, Gestionar permisos por niveles o módulos de servicio | Riesgo de Corrupción | No tener definidos los perfiles por usuarios y autorizados por los lideres de proceso | Legal | 1 | 3 | Moderado | Perfiles de acceso por niveles | Permanente | Jefe de sistemas | 1 | 3 | Moderado | Moderada:Asumir el riesgo, reducir el riesgo | 5 | No se ha docuemntado la politica de politica de privacidad de la informacion y los permisos por modulos se otorgan en el software salud plus. | 5 | No se ha docuemntado la politica de politica de privacidad de la informacion y los permisos por modulos se otorgan en el software salud plus. | 5 | No se ha docuemntado la politica de politica de privacidad de la informacion y los permisos por modulos se otorgan en el software salud plus. | 50%
Juridica | Debilidades en el ejercicio de supervision de contratos | Teniendo en cuenta que los supervisores no realizan el seguimiento adecuado de los contratos se pueden generar hechos cumplidos | 1, Requerir a los supervisores de contratos de manera permanente, sobre el seguimiento a los contratos | Riesgo de Corrupción | no realizar un adecuado seguimiento a la ejecucion presupuestal de los contratos gnerando hechos cumplidos que impactan en la operación y en detrimento de la entidad | Legal | 1 | 2 | Bajo | capacitacion constante al personal de la institucion que realiza supervision de contratos | Permanente | Asesor Juridico | 1 | 2 | Bajo | Moderada:Asumir el riesgo, reducir el riesgo | 10 | La oficina Jurídica requiere periodicamente a los supervisores de contratos para verificar el seguimiento a los mismos. | 10 | La oficina Jurídica requiere periodicamente a los supervisores de contratos para verificar el seguimiento a los mismos. | 10 | La oficina Jurídica requiere periodicamente a los supervisores de contratos para verificar el seguimiento a los mismos. | 100% | 100%
| Actualizacion de carpetas contractuales | omision por parte de los supervisores de actualizar los expediente contractuales | 1. Realizar auditoría a los contratos | Riesgo de Corrupción | no actualizacion de carpetas contractuales | Legal | 1 | 2 | Bajo | Auditoria de contratos | Permanente | Asesor Juridico y control interno | 1 | 2 | Bajo | Moderada:Asumir el riesgo, reducir el riesgo | 10 | Se realizó una visita inspeccion ocular a los contratos de la ESE | 10 | Se realiza periodicamente, la vigilancia a los contratos de la ESE | 10 | Se verificó a traves de inspeccion ocular el area de contratacion. | 100%
| Defensa judicial | Favorecimiento a la parte demandante al ejercer una defensa judicial | 1. Diseñar y estructurar procedimientos para la defensa judicial | Riesgo de Corrupción | No seguimiento efectivo de los procesos judiciales | Legal | 1 | 2 | Bajo | 1. procedimientos para la defensa judicial implementado | Cuatrimestral | Asesor Juridico | 1 | 2 | Bajo | Moderada:Asumir el riesgo, reducir el riesgo | 10 | los procedimientos de defensa judicial se encuentran documentados. | 10 | los procedimientos de defensa judicial se encuentran documentados. | 10 | los procedimientos de defensa judicial se encuentran documentados. | 100%
[23 empty] | TOTAL GENERAL | 86.27%

## Evaluacion x Cuatrimestre
PROCESOS | Evaluacion Cuatrimestre 1 X Proceso | Evaluacion Cuatrimestre 2 X Proceso | Evaluacion Cuatrimestre 3 X Proceso | EVALUACION FINAL DE VIGENCIA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 76.19% | 80.95% | 86.67% | 85.78%
GESTIÓN CALIDAD Y SEGURIDAD DE PACIENTES | 90% | 100% | 100%
GESTIÓN DEL SIAU | 100% | 100% | 100%
CONTROL INTERNO | 87.5% | 100% | 100%
GESTIÓN FINANCIERA PRESUPUESTAL Y DE FACTURACIÓN | 56.25% | 72.5% | 72.5%
GESTION ASISTENCIAL | 50% | 75% | 75%
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 80% | 100% | 100%
GESTIÓN DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN | 55% | 55% | 55%
GESTIÓN APOYO DIAGNOSTICO | 75% | 75% | 75%
GESTIÓN AMBIENTAL | 100% | 100% | 100%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 83.33% | 75% | 75%
GESTIÓN DOCUMENTAL | 75% | 75% | 75%
GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO | 80% | 80% | 80%
GESTIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS | 87.5% | 92.5% | 92.5%
GESTIÓN DE ESTERILIZACIÓN | 100% | 100% | 100%
GESTION DE LA INFORMACION | 71.67% | 71.67% | 71.67%
JURIDICA | 100% | 100% | 100%

## Analisis
CUATRIMESTRE | FECHA | % CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRE | ANALISIS CUMPLIMIENTO DE RIESGO | RESPONSABLE
1 | 2022-04-30 | 80.44% | SE EVIDENCIA UN CUMPLIMIENTO DEL 74% | ZULIM TRUJILLO GUERRA
2 | 2022-08-31 | 85.45% | SE EVIDENCIA UN CUMPLIMIENTO DEL 80% | ZULIM TRUJILLO GUERRA
3 | 2022-12-31 | 85.78% | Se observa que los responsables de los procesos y acciones del mapa de riesgo institucional dio un cumplimiento al mes de Diciembre DE 2021 del 86%, evidenciandose así el cumplimiento de la meta, esto muestra la buena gestión que la organización a tenido en cabeza de su gerente. | ZULIM TRUJILLO GUERRA

## Graficos
| CUATRIMESTRE | 3 | E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS SEGUIMIENTO ACCIONES MAPA DE RIESGOS
| CUMPLIMIENTO | NO CUMPLIMIENTO
| 85.78% | 14.22%
SE OBSERVA UN CUMPLIMIENTO DEL 91%, |  | 86
DEJANDO CALIFICAR EL MAPA DE RIESGO
CON UN RESULTADO BUENO, DE ACUERDO CON LA
TABLA DE DESEMPEÑO DE INDICADORES Y QUE SE
ENCUENTRA EN EL PROCEDIMIENTO DE ANALISIS DE
INDICADORES, LO CUAL EVIDENCIA QUE LA ENTIDAD
CUMPLIO SU META DE LAS ACTIVIDADES DEL MAPA
DE RIESGO VIGENCIA 2021. | IGENCIA 2022.
EL NO CUMPLIMIENDO DEL 9% SE DEBIO A UN | LIMIENTO DEL 14% SE DEBIO
COJUNTO DE ACCIONES QUE NO SE RALIZARON POR
FALTA DE RECURSOS, Y SE TENDRA EN CUENTA PARA
LA VIGENCIA 2022. | 2023.
ESTE RESULTADO MUESTRA LA GESTION DE LA ENTIDAD
POR PROCESOS, BUSCANDO ASI LA MEJORA CONTINUA
Y EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES. |  |  | Se observa que los responsables de los procesos y acciones del mapa de riesgo institucional dio un cumplimiento al mes de Diciembre DE 2021 del 86%, evidenciandose así el cumplimiento de la meta, esto muestra la buena gestión que la organización a tenido en cabeza de su gerente.
|  |  | ESTADO | RANGO
|  |  | BUENO | 100 - 80
|  |  | REGULAR | 79.9 - 60
|  |  | MALO | 59.9 - 0
|  |  | RESPONSABLE | ZULIM TRUJILLO GUERRA