## Portada
E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Aplicativo Seguimiento a las Actividades Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Gestión - 2023.
Gestión del riesgo de corrupción
Racionalización de Trámites
Rendición de Cuentas
Atención al ciudadano
Transparencia y acceso a la información
INDICADORES
ANÁLISIS
Iniciativas Adicionales

## G de Riesgos
E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Plan Anticorrupción y de Atencion al Ciudadano | [14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [14 empty] | 91.6667 | 100 | 100 | 100
Subcomponente | Número de la actividad | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | TRIM 1 | Observacion | TRIM 2 | Observacion | TRIM 3 | Observacion | TRIM 4 | Observacion
Política de Administración de Riesgos | 1.1. | Diseñar Política de Riesgos y socializar | Comunicaciones Internas (1) Politica de riesgos diseñada (1) | Control Interno | 2023-02-01 | 2023-03-30 | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10
Contrucción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1. | Construir mapa de riesgos de corrupción e integrarlo al mapa de riesgo integral | Mapa de riesgo integral( Corrupción, gestión y seguridad digital) ( 1 ) | Planeación Oficina de Control Interno | 2023-01-16 | 2023-01-31 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
Consulta y divulgación | 3.1. | Realizar la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado en la Página Web de la E.S.E HSCJ | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado (1) | Planeación( Gerencia) | 2023-01-15 | 2023-01-31 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
| 3.2. | Divulgar el Mapa de Riesgos de corrupción de la E.S.E para conocimiento y control al interior de la entidad | Socialización al Comité de Gestión y Desempeño institucional (1) | Planeación Oficina de Control Interno | 2023-02-05 | 2023-03-30 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
Monitoreo y Revisión | 4.1. | Consolidar cada cuatro meses el resultado de la revisión efectuada por los procesos a sus riesgos de corrupción, aplicando ajustes en el Mapa, en caso que se requieran | Seguimiento al mapa de Riesgos de corrupción (3) | Planeación( Gerencia) | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
Seguimiento | 5.1. | Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupcion, reportando y publicando el resultado de la revisión efectuada, en los plazos establecidos por ley. | Informe de Seguimiento (3) | Oficina de Control Interno | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
[5 empty] | CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL |  | 91.6667 |  | 100 |  | 100 |  | 100
Portada

## Est. Rac Tramite
E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Plan Anticorrupción y de Atencion al Ciudadano
Componente 2: Estrategias Racionalización de Trámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4
Modelo Único – Hijo | 44324 | Dispensación de medicamentos y dispositivos medicos | Inscrito | la dispensación de medicamentos de los pacinetes se demora un dia habil y requiere que el usuario haga varias filas | Mejorar la gestion de las ordenes medicas para disminuir el tiempo de dispensación de medicamentos. | Menor tiempo de espera | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 01/02/2023. | 2023-12-31 | Facturación | 10 | 10 | 10 | 10
[12 empty] | 100% | 100% | 100% | 100%
Portada

## E. Rendición de cuentas
E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Plan Anticorrupción y de Atencion al Ciudadano | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Componente 3: Estrategias Rendición de Cuentas | [10 empty] | 33.3333 | 66.6667 | 100 | 100
Subcomponente | Número de la actividad | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1. | Publicar en la página web, la información relacionada con los resultados y avances de la gestión Institucional | 100% informes publicados | Gestión de la información y publidad | 2023-02-01 | 31/12/2023. | 10 | 10 | 10 | 10
| 1.2 | Publicar en cartelera datos en información de la entidad | Información actualizada de la institución | Gestión de la información y publidad | 2023-02-01 | 31/12/2023. | 10 | 10 | 10 | 10
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con las personas y sus organizaciones | 2.1. | Diseñar la estructura, alcance y plan de trabajo de la estrategia rendición de cuentas | Estructura, alcance y plan de trabajo de rendición de cuentas (1) | Equipo rendición de cuentas | 2023-02-01 | 30/05/2023. | 10 | 10 | 10 | 10
| 2.2. | Realizar audiencia pública participativa | Audiencia pública participativa (1) | Gerencia y procesos de la entidad | 2023-07-15 | 15/07/2023. | 0 | 0 | 10 | 10
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de rendición de cuentas | 3.1 | Elaborar y publicar piezas comunicativas que trasmitan a los funcionarios de la Entidad y usuarios la importancia y la responsabilidad frente a la rendición de cuentas | Actas e Invitaciones | Gestión de la información y publidad Gerencia y juridica | 2023-06-01 | 15/07/2023. | 0 | 10 | 10 | 10
| 3.2 | Realizar capacitación de rendición de cuentas a los funcionarios de la entidad | Capacitación de rendición de cuentas ( 1 ) | Gestión de la información y publidad Gerencia y juridica | 2023-06-20 | 10/07/2023. | 0 | 10 | 10 | 10
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Cargar a la pagina de SUPERSALUD el reporte de la fecha de la audiencia participativa de rendicion de cuentas | Reporte cargado | Sistemas | 2023-04-01 | 2023-04-10 | 0 | 10 | 10 | 10
| 4.2 | Realizar informe de resultados de implementación de la estrategia | Informe realizado | Equipo de rendición de cuentas | 2023-07-16 | 30/07/2023. | 0 | 0 | 10 | 10
| 4.3 | Publicar en la página web el informe de resultados | Informe publicado y Cargado | Gestión de la información y publidad Oficina de Control Interno | 2023-07-30 | 30/07/2023. | 0 | 0 | 10 | 10
[5 empty] | CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL |  | 33.3333 | 66.6667 | 100 | 100
Portada

## E. Atención al Ciudadano
E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Plan Anticorrupción y de Atencion al Ciudadano | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Componente 4: Estrategias Atención al ciudadano | [10 empty] | 84.6154 | 92.3077 | 96.1538 | 96.1538
Subcomponente | Número de la actividad | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | 21.1538 | 44.2308 | 68.2692 | 92.3077
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1. | Presentar informes de PQRSF en cada reunión del comité de gestión y desempeño | Informes en el comité de gestión y desempeño ( 4 ) | Coordinador del SIAU | 2023-02-01 | 31/12/2023. | 10 | 10 | 10 | 10
| 1.2 | Frente a las no conformidades presentadas por los ciudadanos, levantar acciones de mejora con el comité de gestión y desempeño | Acciones de mejoras | Coordinador del SIAU | 2023-02-01 | 31/12/2023. | 10 | 10 | 10 | 10
| 1.3 | Actualizar y socializar los procedimientos que dan lineamientos frente a la atención al ciudadano | Procedimientos actualizados y socializados al comité de gestión | Coordinador del SIAU | 2023-02-01 | 31/12/2023. | 10 | 10 | 10 | 10
| 1.4 | Formular un mecanismo de comunicación para que todos los funcionarios puedan hacer sus aportes, sugerencias , observaciones de manera permanente sobre los aspectos que se deben tener en cuenta para mejorar la atención al ciudadano; ya que es un tema transversal y la razón de ser de la Entidad. | Mecanismo socializado en la E.S.E con los funcionarios | Coordinador del SIAU | 2023-02-01 | 30/09/2023. | 10 | 10 | 10 | 10
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1. | Promocionar en los diferentes medios de comunicación, los servicios que presta la E.S.E. destacando cuales son gratuitos | Piezas publicitarias | Gerente | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | Impulsar el uso del chat en línea como instrumento de comunicación con los usuarios. | Chat en línea | Gestión de la información y publicidad | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 0 | 5 | 5 | 5
| 2.2. | Garantizar el funcionamiento del call center duarante todo el año | Funcionamiento del call center todo el año | Gestión de la información y publicidad | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 10 | 10 | 10 | 10
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Capacitar al personal de la institcuión en humanización de los servicios | Capacitación realizada ( 1 ) | Coordinador de calidad- Jefe de Gestiòn del Talento Humano | 2023-02-01 | 30/09/2023. | 10 | 10 | 10 | 10
| 3.2 | Elaborar carta de trato digno y socializarla con el personal | Carta de trato digno | Coordinador del SIAU | 2023-02-01 | 2023-09-30 | 10 | 10 | 10 | 10
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Socializar en los diferentes puntos de atención de la Entidad los mecanismos que tienen los usuarios para manifestar PQRSF | Mecanismos de PQRS socializadas a los usuarios | Coordinador del SIAU | 2023-02-01 | 2023-10-30 | 10 | 10 | 10 | 10
| 4.2 | Diseñar, implementar y publicar un reglamento donde se indique el trámite interno para dar respuesta a las peticiones y el trámite de las quejas. Este documento debe contener el procedimiento que se debe surtir entre las dependencias de la institución para atender de manera efectiva las peticiones | Reglamento diseñado y publicado | Coordinador del SIAU | 2023-02-01 | 2023-10-30 | 0 | 5 | 10 | 10
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar encuestas de satisfacción del usuario de forma semanal | Encuestas realizadas | Coordinador del SIAU | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 10 | 10 | 10 | 10
| 5.2 | Análizar los indicadores relacionados con satisfacción del usuario y establecer acciones correctivas cuando lo amerite | Aplicativo satisfacción del usuario actualizado cada mes con sus análisis | Coordinador del SIAU | 2023-01-30 | 2023-12-31 | 10 | 10 | 10 | 10
[5 empty] | CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL |  | 84.6154 | 92.3077 | 96.1538 | 96.1538
Portada

## E. Transp y Acceso a la Infor
E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Plan Anticorrupción y de Atencion al Ciudadano | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Componente 5: Estrategias Transparencia y Acceso a la Información | [10 empty] | 83.3333 | 83.3333 | 100 | 100
Subcomponente | Número de la actividad | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | 20.8333 | 41.6667 | 66.6667 | 91.6667
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa | 1.1. | Aplicar matriz autodiagnostico Ley 1712 de la Procuraduría General de la Nación | Matriz autodiagnostico dilgenciada | Asesor de Control Interno | 2023-02-15 | 2023-08-30 | 5 | 5 | 10 | 10
| 1.2 | Avanzar en la publicación de la información que exige la Ley 1712 de transparencia y acceso a la información pública | Avances de publicación de información en pagina web según matriz de autodiagnostico | Asesor de Control Interno - Gestión de la información y publicidad | 2023-02-01 | 2023-12-10 | 10 | 10 | 10 | 10
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1. | Generar vinculo de PQRSF en la pagina web de la institución | Vinculo en pagina web de PQRSF | Gestión de la información y publicidad | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 10 | 10 | 10 | 10
Subcomponente 3 Elaboración de los instrumentos de gestión d ela información | 3.1 | Revisar, actualizar y mejorar estructura aplicativo PQRSF | Actualización aplicativo PQRSF | Coordinador SIAU-Gerencia | 2023-02-01 | 2023-05-30 | 5 | 5 | 10 | 10
| 3.2 | Diseñar e implementar aplicativo para gestionar el plan anticorrupción y de atención al ciudadano | Aplicativo diseñado e implementado | Gerencia | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 10 | 10 | 10 | 10
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública | 4.1 | Relizar seguimiento al número de derechos de petición recibidos y peticiones respondidas | Seguimiento trimestral | Juridica | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 10 | 10 | 10 | 10
[5 empty] | CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL |  | 83.3333 | 83.3333 | 100 | 100
Portada

## E. Iniciativas Adicionales
E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Plan Anticorrupción y de Atencion al Ciudadano | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Componente 6: Iniciativas adicionales - Código de Integridad | [10 empty] | 25 | 50 | 75 | 100
Subcomponente | Número de la actividad | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | TRIM 1 | TRIM 2 | TRIM 3 | TRIM 4 | 6.25 | 18.75 | 37.5 | 62.5
Implementación | 1.1. | Socializar código de integridad al personal de la institución | Socialización en el 80% de la institución | Control Interno | 2023-02-01 | 2023-07-30 | 0 | 5 | 10 | 10
Seguimiento y Evaluación | 2.1 | Realizar evaluación del conocimiento de los valores establecidos en el código de integridad | 70% o mas con calificación >= a 3 | Control interno - planeación - Gerencia | 2023-07-15 | 2023-12-30 | 5 | 5 | 5 | 10
[5 empty] | CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL |  | 25 | 50 | 75 | 100
Portada

## INDICADORES
1
2
3
Gestión del Riesgo |  | AÑO | 2023 | E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Indicadores Componentes Plan Anticorrupción |  | E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Indicador Global Plan Anticorrupción |  | 4
Cumplimiento | No cumplimiento | PERIODO | 4
100% | 0%
Racionalización de Trámites
Cumplimiento | No cumplimiento
100% | 0%
Rendición de Cuentas
Cumplimiento | No cumplimiento
100% | 0%
Atención al Ciudadano
Cumplimiento | No cumplimiento
96.15% | 3.846%
Transparencia y Acceso a la Información
Cumplimiento | No cumplimiento
100% | 0% |  |  |  |  | Al evaluar la implementación de las acciones propuestas para la vigencia 2023 en el PAAC de la ESE HSCJ, nos arroja un indicador de cumplimiento del 99%, ya que se evidencia un cumplimiento del 100% en las acciones planeadas para los componentes de gestión del riesgo, racionalización de trámites, rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información y las iniciativas adicionales correspondientes a las acciones adelantadas para el código de integridad y buen gobierno;el 1% de incumplimiento, corresponde a la implementación del chat en línea en la página web institucional que no se logró implementar en la presente vigencia. el 99% logrado en 2023, demuestra que la ESE ha realizado la gestión de riesgos a través del mapa de riesgos integral, en el cual se contemplan los riesgos de corrupción, de gestión y digitales, como riesgos transversales a todas las gestiones y se realiza seguimiento cuatrimestral en un aplicativo para el mapa de riesgos, a cargo de control interno; la supresión de dos de las filas que realizaban los usuarios de la ESE HSCJ para conseguir la dispensación de medicamentos prescritos en la consulta médica; realizó la publicacion oportuna del reporte de fecha de la audiencia participativa de rendición de cuentas y el informe en la pagina web institucional; El componente transparencia y acceso a la información alcanzó un avance del 100%, ya que se subsanaron las acciones pendientes de la anterior vigencia, con la implementación del enlace para las PQRSF en la pagina web y, como iniciativa adicional, se evidenció el acta de socialización del código de integridad dentro de los plazos establecidos.
Iniciativas Adicioanles-Código de Integridad
Cumplimiento | No cumplimiento
100% | 0%
Cumplimiento global del plan anticorrupción
Cumplimiento | No cumplimiento
99.36% | 0.641% |  |  |  |  | ESTADO | RANGO
[6 empty] | BUENO | 100 - 80
[6 empty] | REGULAR | 79.9 - 60
[6 empty] | MALO | 59.9 - 0
[6 empty] | RESPONSABLE. | JHANINA DIAZ - ZULIM TRUJILLO
TJHFGFDFDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
|  |  |  | ESTADO | RANGO
|  |  |  | BUENO | 100 - 80
|  |  |  | REGULAR | 79.9 - 60
|  |  |  | MALO | 59.9 - 0
|  |  |  | RESPONSABLE. | JHANINA DIAZ - ZULIM TRUJILLO
Portada

## ANÁLISIS
| AÑO | CUATRIMESTRE | ANALISIS CUMPLIMIENTO POR COMPONENTE | ANALISIS CUMPLIMIENTO GLOBAL | RESPONSABLE
20201 | 2020 | 1 | Se evidencia un avance del componente gestión del riesgo en un 67%, esto muestra que la ESE ha venido trabajando en el cumplimiento del plan anticorrupción. El componente racionalización de trámites avanza en un cumplimiento del 40%, se racionalizó el trámite historia clínica en el 100%, los trámites de exámenes de laboratorio clínico y rayos x poseen plan de trabajo. El componente de rendición de cuentas avanza en un cumplimiento del 51%, la organización seguirá trabajando en el proceso para alcanzar buenos resultados. El componente de atención al ciudadano lleva un avance del 19%, se seguirá trabajando en la implementación del resto de acciones. El componente transparencia y acceso a la información lleva un avance del 42%, faltan por implementar acciones que se seguirán implementando. El componente iniciativas adicionales empezará a implementar acciones en el mes de Junio | El cumplimiento global está en un 36%, esto muestra un excelente avance en la implementación del plan anticorrupción. | JHANINA DIAZ
20202 | 2020 | 2 | Se evidencia un avance del componente gestión del riesgo en un 75%, esto muestra que la ESE ha venido trabajando en el cumplimiento del plan anticorrupción. El componente racionalización de trámites avanza en un cumplimiento del 50%, se racionalizó el trámite historia clínica en el 100%, los trámites de exámenes de laboratorio clínico y rayos x poseen plan de trabajo y se avanzó en otras activdades. El componente de rendición de cuentas avanza en un cumplimiento del 75%, la organización seguirá trabajando en el proceso para alcanzar buenos resultados. El componente de atención al ciudadano lleva un avance del 45%, se seguirá trabajando en la implementación del resto de acciones. El componente transparencia y acceso a la información lleva un avance del 57%, faltan por implementar acciones que se seguirán implementando. El componente iniciativas adicionales empezará a implementar acciones en el mes de Noviembre | El cumplimiento global está en un 50,3%, esto muestra un excelente avance en la implementación del plan anticorrupción. | JHANINA DIAZ
20203 | 2020 | 3 | Se evidencia un avance del componente gestión del riesgo en un 75%, esto muestra que la ESE ha venido trabajando en el cumplimiento del plan anticorrupción. El componente racionalización de trámites avanza en un cumplimiento del 50%, se racionalizó el trámite historia clínica en el 100%, los trámites de exámenes de laboratorio clínico y rayos x poseen plan de trabajo y se avanzó en otras activdades. El componente de rendición de cuentas avanza en un cumplimiento del 75%, la organización seguirá trabajando en el proceso para alcanzar buenos resultados. El componente de atención al ciudadano lleva un avance del 45%, se seguirá trabajando en la implementación del resto de acciones. El componente transparencia y acceso a la información lleva un avance del 57%, faltan por implementar acciones que se seguirán implementando. El componente iniciativas adicionales empezará a implementar acciones en el mes de Noviembre | El cumplimiento global está en un 50,3%, esto muestra un excelente avance en la implementación del plan anticorrupción. | JHANINA DIAZ
20204 | 2020 | 4 | Se evidencia un avance del componente gestión del riesgo en un 100%, esto muestra que la ESE ha venido trabajando en el cumplimiento del plan anticorrupción. El componente racionalización de trámites avanza en un cumplimiento del 100%, se racionalizó el trámite historia clínica en el 100%, los trámites de exámenes de laboratorio clínico y rayos x se implementaron en el 100%. El componente de rendición de cuentas avanzó en un cumplimiento del 94%.. El componente de atención al ciudadano lalcanzó un avance del 77%. El componente transparencia y acceso a la información alcanzó un avance del 75%. El componente iniciativas adicionales se implementó en el 100% | El cumplimiento global fue del 91%, esto muestra un excelente resultado en la implementación del plan anticorrupción. | JHANINA DIAZ
20211 | 2021 | 1 | Prueba Cuatrimestre 1 | El cumplimiento global está en un 36%, esto muestra un excelente avance en la implementación del plan anticorrupción. | JHANINA DIAZ
20212 | 2021 | 2 | Prueba Cuatrimestre 2 | El cumplimiento global está en un 50,3%, esto muestra un excelente avance en la implementación del plan anticorrupción. | JHANINA DIAZ
20213 | 2021 | 3 | Al evaluar la implementación de las acciones propuestas para la vigencia 2021 en el PAAC, nos arroja un indicador de cumplimiento del 96%, ya que se evidencia un avance del componente gestión del riesgo en un 100%, esto muestra que la ESE ha venido trabajando en la gestión de riesgos a través del mapa de riesgos integral, en el cual se contemplan los riesgos de corrupción, de gestión y digitales, como riesgos transversales a todas las gestiones y se realiza seguimiento cuatrimestral en un aplicativo para el mapa de riesgos, a cargo de control interno. El componente racionalización de trámites avanza en un cumplimiento del 100%, se racionalizó el trámite historia clínica en el 100%, los trámites de exámenes de laboratorio clínico y rayos x se implementaron en el 100%. El componente de rendición de cuentas avanzó en un cumplimiento del 100%, con implementación de la estrategia y la publicacion oportuna del reporte de fecha de la audiencia participativa y el informe en la pagina web institucional. El componente de atención al ciudadano alcanzó un avance del 92%, ya que hace falta implementar el chat en linea para la atención al ciudadano. El componente transparencia y acceso a la información alcanzó un avance del 83%, quedando pendiente la implementación del enlace para las PQRSF en la pagina web. El componente iniciativas adicionales se implementó en el 100%, con acta de socialización del código de integridad dentro de los plazos establecidos. | El cumplimiento global está en un 50,3%, esto muestra un excelente avance en la implementación del plan anticorrupción. | JHANINA DIAZ - ZULIM TRUJILLO
20214 | 2021 | 4 | FALTA EL ANALISIS COMPONENTE | FALTA ANALISIS GLOBAL | JHANINA DIAZ - ZULIM TRUJILLO
20221 | 2022 | 1 | FALTA EL ANALISIS COMPONENTE | FALTA ANALISIS GLOBAL | JHANINA DIAZ - ZULIM TRUJILLO
20222 | 2022 | 2 | FALTA EL ANALISIS COMPONENTE | FALTA ANALISIS GLOBAL | JHANINA DIAZ - ZULIM TRUJILLO
20223 | 2022 | 3 | FALTA EL ANALISIS COMPONENTE | FALTA ANALISIS GLOBAL | JHANINA DIAZ - ZULIM TRUJILLO
20224 | 2022 | 4 | FALTA EL ANALISIS COMPONENTE | FALTA ANALISIS GLOBAL | JHANINA DIAZ - ZULIM TRUJILLO
20231 | 2023 | 1 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | FALTA ANALISIS GLOBAL | JHANINA DIAZ - ZULIM TRUJILLO
20232 | 2023 | 2 | FALTA EL ANALISIS COMPONENTE | FALTA ANALISIS GLOBAL | JHANINA DIAZ - ZULIM TRUJILLO
20233 | 2023 | 3 | FALTA EL ANALISIS COMPONENTE | FALTA ANALISIS GLOBAL | JHANINA DIAZ - ZULIM TRUJILLO
20234 | 2023 | 4 | TJHFGFDFDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD | Al evaluar la implementación de las acciones propuestas para la vigencia 2023 en el PAAC de la ESE HSCJ, nos arroja un indicador de cumplimiento del 99%, ya que se evidencia un cumplimiento del 100% en las acciones planeadas para los componentes de gestión del riesgo, racionalización de trámites, rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información y las iniciativas adicionales correspondientes a las acciones adelantadas para el código de integridad y buen gobierno;el 1% de incumplimiento, corresponde a la implementación del chat en línea en la página web institucional que no se logró implementar en la presente vigencia. el 99% logrado en 2023, demuestra que la ESE ha realizado la gestión de riesgos a través del mapa de riesgos integral, en el cual se contemplan los riesgos de corrupción, de gestión y digitales, como riesgos transversales a todas las gestiones y se realiza seguimiento cuatrimestral en un aplicativo para el mapa de riesgos, a cargo de control interno; la supresión de dos de las filas que realizaban los usuarios de la ESE HSCJ para conseguir la dispensación de medicamentos prescritos en la consulta médica; realizó la publicacion oportuna del reporte de fecha de la audiencia participativa de rendición de cuentas y el informe en la pagina web institucional; El componente transparencia y acceso a la información alcanzó un avance del 100%, ya que se subsanaron las acciones pendientes de la anterior vigencia, con la implementación del enlace para las PQRSF en la pagina web y, como iniciativa adicional, se evidenció el acta de socialización del código de integridad dentro de los plazos establecidos. | JHANINA DIAZ - ZULIM TRUJILLO
20241 | 2024 | 1 | FALTA EL ANALISIS COMPONENTE | FALTA ANALISIS GLOBAL | JHANINA DIAZ - ZULIM TRUJILLO
20242 | 2024 | 2 | FALTA EL ANALISIS COMPONENTE | FALTA ANALISIS GLOBAL | JHANINA DIAZ - ZULIM TRUJILLO
20243 | 2024 | 3 | FALTA EL ANALISIS COMPONENTE | FALTA ANALISIS GLOBAL | JHANINA DIAZ - ZULIM TRUJILLO
20244 | 2024 | 4 | FALTA EL ANALISIS COMPONENTE | FALTA ANALISIS GLOBAL | JHANINA DIAZ - ZULIM TRUJILLO
Portada